УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от

(приложение № 1)

П Л А Н

мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканская служба обеспечения Администрации Главы

Чувашской Республики»

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление кредиторов бюджетного учреждения Чувашской Республики «Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики» об изменении его типа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления | бюджетное учреждение Чувашской Республики «Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики» |
| 2. | Утверждение штатного расписания автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканская служба обеспечения Администрации Главы Чувашской Республики» (далее – автономное учреждение) | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 3. | Издание распоряжения Администрации Главы Чувашской Республики о назначении исполняющего обязанности руководителя автономного учреждения | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 4. | Размещение объявления о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя автономного учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 5. | Подготовка и представление в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) проекта устава автономного учреждения | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 6. | Согласование устава автономного учреждения и его утверждение | в течение 30 календарных дней со дня представления проекта устава в Минэкономразвития Чувашии | Минэкономразвития Чувашии, Администрация Главы Чувашской Республики |
| 7. | Представление устава автономного учреждения и других документов в налоговые органы для государственной регистрации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения устава | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 8. | Представление в Минэкономразвития Чувашии документов, подтверждающих государственную регистрацию автономного учреждения | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации автономного учреждения | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 9. | Утверждение состава наблюдательного совета автономного учреждения | в течение 2 рабочих дней со дня постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 10. | Закрепление на праве оперативного управления недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также земельных участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование автономному учреждением согласно приложениям № 2, 3 к постановлению | в течение 30 календарных дней со дня представления в Минэкономразвития Чувашии документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего плана | Минэкономразвития Чувашии |
| 11. | Представление автономным учреждением в органы государственной статистики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики и Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии уведомлений о регистрации юридического лица | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации автономного учреждения | автономное учреждение |
| 12. | Представление в Минэкономразвития Чувашии документов о государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества и права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предоставляемыми автономному учреждению, согласно приложению № 2 к постановлению | в течение 30 календарных дней со дня закрепления на праве оперативного управления объектов недвижимого имущества и предоставления на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков автономному учреждению | автономное учреждение |
| 13. | Установление государственного задания учредителя для автономного учреждения на 2021 год в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью | в течение 30 календарных дней со дня постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 14. | Согласование государственного задания учредителя для автономного учреждения на 2021 год | в течение 10 рабочих дней со дня представления государственного задания | Министерство финансов Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики |
| 15. | Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021–2023 годы | в течение 30 календарных дней со дня постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе | автономное учреждение, Администрация Главы Чувашской Республики |

______________