**О создании казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики»**

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=8135E7499B657B36C0C2C9AB46C31B85CB7C3461AA81F77CFC8B6CBBC2FD5057B86E6B5B55936A4D75B58C98FCB64BF5qC0AL) Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2010 г. № 297 «Об утверждении порядков создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики, а также изменения типа государственных учреждений Чувашской Республики и утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики и внесения в них изменений» Кабинет Министров Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Создать казенное учреждение Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики» (далее - казенное учреждение «Региональный центр закупок») с предельной штатной численностью работников в количестве 55 единиц.

2. Определить основной целью деятельности казенного учреждения «Региональный центр закупок» реализацию полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд.

3. Утвердить прилагаемый [план](#P39) мероприятий по созданию казенного учреждения «Региональный центр закупок».

4. Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

осуществлять функции и полномочия учредителя казенного учреждения «Региональный центр закупок»;

осуществить совместно с Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики необходимые организационно-правовые действия, связанные с созданием казенного учреждения «Региональный центр закупок», в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на указанные цели.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики О.Николаев

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

План

мероприятий по созданию казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение штатного расписания казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики» (далее - казенное учреждение) | в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 2. | Подготовка и издание приказа о назначении исполняющего обязанности руководителя казенного учреждения | в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 3. | Размещение объявления о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя казенного учреждения | в течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 4. | Подготовка и представление в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии) проекта устава казенного учреждения | в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 5. | Согласование устава казенного учреждения и его утверждение | в течение 30 дней со дня представления проекта устава | Минэкономразвития Чувашии, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 6. | Представление устава казенного учреждения и других документов в налоговые органы для государственной регистрации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения устава | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 7. | Представление в Минэкономразвития Чувашии документов, подтверждающих государственную регистрацию казенного учреждения | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации казенного учреждения | Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 8. | Представление в Минэкономразвития Чувашии  предложения о недвижимом имуществе, которое будет закреплено на праве оперативного управления за казенным учреждением | в течение 5 рабочих дней со дня постановки на учет казенного учреждения в налоговом органе | казенное учреждение, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 9. | Представление казенным учреждением в органы государственной статистики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики и Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии уведомлений о регистрации юридического лица | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации казенного учреждения | казенное учреждение |
| 10. | Подготовка распорядительного акта Кабинета Министров Чувашской Республики о предоставлении казенному учреждению помещений в безвозмездное пользование и издание распорядительного акта Минэкономразвития Чувашии о закреплении движимого имущества | в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | казенное учреждение, Минэкономразвития Чувашии, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |
| 11. | Составление и утверждение бюджетной сметы казенного учреждения на 2021 - 2023 годы | в течение 1 месяца со дня постановки на учет казенного учреждения в налоговом органе | казенное учреждение, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам |