**Паспорт**

**регионального проекта Чувашской Республики**

«Обеспечение расширенного неонатального скрининга»

1. Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Расширенный неонатальный скрининг | | Срок реализации проекта | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Гладнев В.Ю. | | первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Хамзатова Т.Е. | | начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | | | | Признак  возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, родившихся живыми | РП | процент | 0 | 2022 | 80,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | **-** |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика (мероприятия) результата | Тип (мероприятия) результата | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | процент | 0 | 2022 | 80,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, родившихся живыми |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания» | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | х | 27515,1 | 24592,6 | 24677,1 | 22987,3 | 0,0 | 0,0 | 99772,1 |
|  | федеральный бюджет | 855 0901  ХХХХХR3850 | 25325,2 | 22772,1 | 22394,0 | 21378,2 | 0,0 | 0,0 | 91869,5 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901 ХХХХХR3850 | 2189,9 | 1820,5 | 2283,1 | 1609,1 | 0,0 | 0,0 | 7902,6 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по региональному проекту Чувашской Республики: | | х | 27515,1 | 24592,6 | 24677,1 | 22987,3 | 0,0 | 0,0 | 99772,1 |
| федеральный бюджет | | х | 25325,2 | 22772,1 | 22394,0 | 21378,2 | 0,0 | 0,0 | 91869,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | х | 2189,9 | 1820,5 | 2283,1 | 1609,1 | 0,0 | 0,0 | 7902,6 |
| местные бюджеты | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Обеспечение расширенного неонатального скрининга»

План мероприятий

регионального проекта Чувашской Республики «Обеспечение расширенного неонатального скрининга»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется в муниципальном образовании | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания» | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Гладнев В.Ю. Хамзатова Т.Е. | х | нет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики утверждена программа Чувашской Республики «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» | - | 31.12.2022 | - | - | Хамзатова Т.Е. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении программы Чувашской Республики «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» | нет | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Направлено информационное письмо о порядке проведения расширенного неонатального скрининга, схемах маршрутизации и порядке направления тест-бланков» | - | 08.12.2022 | - | - | Дубнер Е.Ю. | Информационное письмо о порядке проведения расширенного неонатального скрининга, схемах маршрутизации и порядке направления тест-бланков | нет | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Издан приказ медицинской организации об утверждении стандарта операционной процедуры при проведении неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга» | - | 08.12.2022 | - | - | руководители медицинских организаций | Приказ медицинской организации об утверждении стандарта операционной процедуры при проведении неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга | нет | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Направлено письмо Минздрава Чувашии об обеспечении взаимодействия централизованной лабораторной системы с электронной медицинской картой пациента» | - | 01.12.2022 | - | - | Ананьева С.И. | Письмо Минздрава Чувашии об обеспечении взаимодействия централизованной лабораторной системы с электронной медицинской картой пациента | нет | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Издан приказ Минздрава Чувашии об утверждении логистической схемы обеспечения проведения расширенного неонатального скрининга» | - | 31.12.2022 | - | - | Хамзатова Т.Е. | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении логистической схемы обеспечения проведения расширенного неонатального скрининга | нет | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка: «Заключены договора с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» для проведения в рамках расширенного неонатального скрининга» Минздрава России и ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» Минздрава России для подтверждающей диагностики в рамках расширенного неонатального скрининга» | - | 20.12.2022 | - | - | Дубнер Е.Ю. | Договора с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова», ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» Минздрава России | нет | - |
| 1.1.7. | Контрольная точка: «Издан приказ Минздрава Чувашии об утверждении маршрута оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Чувашской Республике» | - | 31.12.2022 | - | - | Хамзатова Т.Е. | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении маршрута оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Чувашской Республике | нет | - |
| 1.1.8. | Контрольная точка: «Получен итоговый отчет о количестве обследованных новорожденных с в рамках программы Чувашской Республики «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» | - | 31.12.2024, далее – ежегодно | - | - | Хамзатова Т.Е. | Отчет о количестве обследованных новорожденных с в рамках программы Чувашской Республики «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» | нет | - |

**Паспорт**

**регионального проекта Чувашской Республики**

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

1. Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Расширенный неонатальный скрининг | | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Игнатьева О.О. | | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Антонов А.А. | | заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | | | | Признак  возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | РП | процент | 90,0 | 2022 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | Данные ТФОМС Чувашской Республики |
| 1.2. | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | РП | процент | 30,0 | 2022 | 34,5 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | Данные ТФОМС Чувашской Республики |

3. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика (мероприятия) результата | Тип (мероприятия) результата | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей[[1]](#footnote-1) | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | Обеспечено оснащение медицинских организаций и их структурных подразделений медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 788н и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23 октября 2019 г. № 878н | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году;  Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации» | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | х | 165679,2 | 140929,6 | 52043,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358651,8 |
|  | федеральный бюджет | 855 0901  ХХХХХR7520  855 0902  ХХХХХR7520 | 164022,4 | 139520,3 | 50481,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354024,4 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901  ХХХХХR7520  855 0902  ХХХХХR7520 | 1656,8 | 1409,3 | 1561,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4627,4 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по региональному проекту Чувашской Республики: | | х | 165679,2 | 140929,6 | 52043,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358651,8 |
| федеральный бюджет | | х | 164022,4 | 139520,3 | 50481,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354024,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | х | 1656,8 | 1409,3 | 1561,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4627,4 |
| местные бюджеты | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

План мероприятий

регионального проекта Чувашской Республики «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется в муниципальном образовании | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации» | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | нет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию» | - | 01.02.2024,  далее – ежегодно | - | 1.1.2 | Мурзакова Э.Н.,  Антонов А.А. | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | нет | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | 1.1.1 | 1.1.3 | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | 1.1.2 | 1.1.4 | Алимова О.А. | Государственный контракт | нет | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | 1.1.3 | 1.1.5 | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | 1.1.4 | 1.1.6 | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | нет | - |
| 1.1.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | 1.1.5 | - | Мурзакова Э.Н., Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии | нет | - |

**Паспорт**

**регионального проекта Чувашской Республики**

«Борьба с сахарным диабетом»

1. Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Расширенный неонатальный скрининг | | Срок реализации проекта | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Игнатьева О.О. | | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Антонов А.А. | | заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | | | | Признак  возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности. Проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска. Разработка и реализация программы борьбы с сахарным диабетом. Обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами. Подготовка специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов | РП | процент | 0 | 2022 | 41,2 | 49,4 | 57,6 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | **-** |
| 1.2. | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов | РП | процент | 0 | 2022 | 0 | 0 | 42,4 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | **-** |
| 1.3. | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями | РП | процент | 0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 42,5 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | **-** |
| 1.4 | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией | РП | процент | 0 | 2022 | 1,37 | 1,37 | 1,09 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | **-** |
| 1.5. | Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год | РП | процент | 0 | 2022 | 22,9 | 25,3 | 27,9 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | **-** |
| 1.6. | Охват граждан исследованием глюкозы натощак | РП | процент | 0 | 2022 | 49,1 | 62,1 | 62,1 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | **-** |
| 1.7. | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (Е10–Е14) за отчетный год | РП | процент | 0 | 2022 | 13,4 | 14,8 | 16,2 | - | - | - | возрастающий | нет | нет | **-** |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика (мероприятия) результата | Тип (мероприятия) результата | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности. Проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска. Разработка и реализация программы борьбы с сахарным диабетом. Обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами. Подготовка специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Больные с сахарным диабетом обеспечены медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, и больные с сахарным диабетом 1 типа обеспечены сахароснижающими препаратами | тысяча человек | 0 | 2022 | 0 | 35,812 | 35,812 | - | - | - | Минздрав Чувашии и подведомственные ему организации обеспечивают исполнение своих полномочий по предоставлению больным с сахарным диабетом медицинских изделий для определения уровня глюкозы крови в крови (любыми методами) в целях контроля лечения, обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, и обеспечению больных с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов |
| 1.2. | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | тысяча человек | 0 | 2022 | 4,930 | 5,438 | 5,946 | - | - | - | На постоянной основе функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5,9 тысяч пациентов с сахарным диабетом к 2025 году охвачены занятиями в «Школах для пациентов с сахарным диабетом» в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (Е10–Е14) за отчетный год |
| 1.3. | Выстроена единая маршрутизации пациентов на основе республиканских, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерского пункта (поликлиники) до Республиканского эндокринологического центра | единица | 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | Создана единая система оказания помощи пациентам с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, на основе республиканских, межрайонных (районных) центров, включая использование выездных форм работы | Принятие нормативного правового (правового) акта | нет | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями;  Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией;  Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год;  Охват граждан исследованием глюкозы натощак |
| 1.4. | Выстроена единая система диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая обеспечение пациентов с сахарным диабетом ключевым маркером точной диагностики и эффективности лечения – гликированным гемоглобином | тысяча человек | 0 | 2022 | 16,182 | 19,403 | 22,624 | - | - | - | К 2025 году не менее чем 22,6 тысяч пациентам с сахарным диабетом в рамках диспансерного наблюдения выполняются исследования гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов |
| 1.5. | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | человек | 0 | 2022 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | Все дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов |
| 1.6. | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | человек | 0 | 2022 | 288 | 300 | 316 | - | - | - | 85% детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов |
| 1.7. | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом1 | штука | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Не менее 1 медицинской организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), дооснащена (переоснащена) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | Охват граждан исследованием глюкозы натощак |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности. Проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска. Разработка и реализация программы борьбы с сахарным диабетом. Обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами. Подготовка специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами» | | | | | | | | |
| 1.1. | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | х | 0,0 | 1134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1134,0 |
|  | федеральный бюджет | 855 0902 Ц2203R1060 | 0,0 | 1122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1122,7 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0902 Ц2203R1060 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | х | 0,0 | 34333,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34333,1 |
|  | федеральный бюджет | 855 0902 Ц2203R1070 | 0,0 | 33989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33989,8 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0902 Ц2203R1070 | 0,0 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,3 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | х | 20184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20184,2 |
|  | федеральный бюджет | 855 0902 Ц210151220 | 20184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20184,2 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по региональному проекту Чувашской Республики: | | х | 20184,2 | 35467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55651,3 |
| федеральный бюджет | | 855 | 20184,2 | 35112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55296,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 855 | 0,0 | 354,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,6 |
| местные бюджеты | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с сахарным диабетом»

План мероприятий

регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с сахарным диабетом»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется в муниципальном образовании | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности. Проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска. Разработка и реализация программы борьбы с сахарным диабетом. Обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами. Подготовка специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами» | | | | | | | | |
| 1.1. | Больные с сахарным диабетом обеспечены медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, и больные с сахарным диабетом 1 типа обеспечены сахароснижающими препаратами | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Игнатьева О.О.,  Антонов А.А., Якимова Т.В. | х | нет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Разработана «дорожная карта» мероприятия по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы в соответствии с клиническими рекомендациями» | - | 01.02.2024 | - | - |  | Утвержденная «дорожная карта» | - | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Обеспечен мониторинг исполнения «дорожной карты» мероприятия по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы в соответствии с клиническими рекомендациями» | - | 01.04.2024 далее – ежегодно, | - | - | Антонов А.А.,  Якимова Т.В.,  главные врач медицинских организаций | Отчет об обеспечении мониторинга исполнения «дорожной карты» за 1 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | - | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Отчет об исполнении «дорожной карты» мероприятия по обеспечению по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы в соответствии с клиническими рекомендациями» | - | 01.07.2024, далее – ежегодно | - | - | Антонов А.А.,  Якимова Т.В.,  главные врач медицинских организаций | Отчет об обеспечении мониторинга исполнения «дорожной карты» за 2 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | - | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Отчет об исполнении «дорожной карты» мероприятия по обеспечению по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы в соответствии с клиническими рекомендациями» | - | 01.10.2024, далее – ежегодно | - | - | Антонов А.А.,  Якимова Т.В.,  главные врач медицинских организаций | Отчет об обеспечении мониторинга исполнения «дорожной карты» за 3 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | - | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Отчет об исполнении «дорожной карты» мероприятия по обеспечению по обеспечению пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), пациентов с сахарным диабетом 1 типа сахароснижающими препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями, пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа лекарственными препаратами для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы в соответствии с клиническими рекомендациями» | - | 31.12.2024, далее – ежегодно | - | - | Антонов А.А.,  Якимова Т.В.,  главные врач медицинских организаций | Отчет об обеспечении мониторинга исполнения «дорожной карты» за 4 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | - | - |
| 1.2. | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Игнатьева О.О.,  Антонов А.А., Якимова Т.В. | х | нет | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка: «Утвержден перечень медицинских организаций, на базе которых функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» | - | 01.01.2024 | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В. | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении перечень медицинских организаций, на базе которых функционируют «Школы для пациентов с сахарным диабетом» | нет | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка: «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими» | - | 01.05.2024, далее – ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями, за 1 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка: «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими» | - | 01.07.2024, далее – ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями, за 2 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка: «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими» | - | 31.10.2024, далее – ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями, за 3 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.2.5. | Контрольная точка: «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими» | - | 31.12.2024, далее – ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В., главные врачи медицинских организаций | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями, за 4 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.3. | Выстроена единая маршрутизации пациентов на основе республиканских, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерского пункта (поликлиники) до Республиканского эндокринологического центра | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Игнатьева О.О.,  Антонов А.А., Якимова Т.В. | х | нет | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка: «С 2024 года обеспечена возможность использования транспорта, закупленного в рамках национального проекта «Демография», для доставки пациентов с сахарным диабетом из отдаленных территорий и сельской местности в межрайонные (районные) центры (отделения) и Республиканский эндокринологический центр для диспансерного наблюдения и лечения» | - | 01.02.2024 | - | - | Антонов А.А., Алимова О.А., главные врачи медицинских организаций | Отчет об использовании транспорта, закупленного в рамках национального проекта «Демография», для доставки пациентов с сахарным диабетом из отдаленных территорий и сельской местности в межрайонные (районные) центры (отделения) и региональные эндокринологические центры для диспансерного наблюдения и лечения | нет | - |
| 1.3.2. | Контрольная точка: «На основе требований разработаны и согласованы с профильным национальными медицинскими исследовательскими центрами нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с нарушениями липидного обмена» | - | 31.07.2025 | - | - | Игнатьева О.О.,  Антонов А.А., Якимова Т.В. | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении маршрутизации пациентов с нарушениями липидного обмена | нет | - |
| 1.4. | Выстроена единая система диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая обеспечение пациентов с сахарным диабетом ключевым маркером точной диагностики и эффективности лечения – гликированным гемоглобином | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Игнатьева О.О.,  Антонов А.А., Якимова Т.В. | х | нет | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка: «Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами выстроена единая система диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая обеспечение пациентов с сахарным диабетом ключевым маркером точной диагностики и эффективности лечения – гликированным гемоглобином | - | 31.12.2024, далее - ежегодно | - | - | Антонов А.А., Якимова Т.В. | Отчет Минздрава Чувашии о реализации мероприятий | нет | - |
| 1.5. | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А.,  Хамзатова Т.Е. | х | нет | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы» | - | 01.08.2024,  далее – ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н.,  Антонов А.А. | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | нет | - |
| 1.5.2. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 10.04.2024,  далее – ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии за 1 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.5.3. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.09.2024,  далее – ежегодно | - | 1.5.1 | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.5.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 10.07.2024,  далее – ежегодно | 1.5.3 | 1.5.5 | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии за 2 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.5.5. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.10.2024,  далее – ежегодно | 1.5.4 | - | Алимова О.А. | Государственный контракт | нет | - |
| 1.5.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 10.07.2024,  далее – ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии за 3 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.5.7. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | 1.5.5. | 1.5.8. | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.5.8. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | 1.5.7. | - | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | нет | - |
| 1.5.9. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии за 4 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.6. | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А.,  Хамзатова Т.Е. | х | нет | - |
| 1.6.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы» | - | 01.08.2024,  далее – ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н.,  Антонов А.А. | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | нет | - |
| 1.6.2. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 10.04.2024,  далее – ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии за 1 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.6.3. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.09.2024,  далее – ежегодно | - | 1.6.1 | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.6.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 10.07.2024,  далее – ежегодно | 1.6.3 | 1.6.5 | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии за 2 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.6.5. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.10.2024,  далее – ежегодно | 1.6.4 | - | Алимова О.А. | Государственный контракт | нет | - |
| 1.6.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 10.07.2024,  далее – ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии за 3 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.6.7. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | 1.6.5. | 1.6.8. | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.6.8. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | 1.6.7. | - | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | нет | - |
| 1.6.9. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | - | - | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии за 4 квартал, нарастающим итогом с начала отчетного года | нет | - |
| 1.7. | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Паспорт ведомственного проекта**

«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы медицинских организаций»

1. Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | - | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2035 |
| Куратор ведомственного проекта | Степанов В.Г. | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Хуснетдинова Р.М. | | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Администратор ведомственного проекта | Алимова О.А. | | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | | |

2. Показатели ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Период, год | | | | | | Признак  возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Приведение структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и иными требованиями в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности; создание новых площадей для осуществления медицинской деятельности в соответствии с обязательными требованиями путем осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности и обеспечения функционирования имеющейся материально-технической базы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем числе зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения | ВП | процент | 22,7 | 2022 | 22,5 | 22,4 | 22,2 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | убывающий | да | нет | **-** |

3. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика  (мероприятия) результата | Тип (мероприятия) результата | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями  ведомственного проекта |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Приведение структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и иными требованиями в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности; создание новых площадей для осуществления медицинской деятельности в соответствии с обязательными требованиями путем осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности и обеспечения функционирования имеющейся материально-технической базы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения[[2]](#footnote-2) | единица | 0 | 2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлены строительство и реконструкция объектов медицинских организаций, которые расширили возможности оказания медицинской помощи.  В результате нового строительства (реконструкции) население получит медицинскую помощь, приближенную к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Доля зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем числе зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
| 1.2. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях совершенствования медицинской помощи больным прочими заболеваниями3 | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | Осуществлены строительство и реконструкция объектов медицинских организаций, которые расширили возможности оказания медицинской помощи.  В результате нового строительства (реконструкции) население получит медицинскую помощь, приближенную к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Доля зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем числе зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
| 1.3. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях развития специализированной медицинской помощи детям3 | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | Осуществлены строительство и реконструкция объектов медицинских организаций, которые расширили возможности оказания медицинской помощи.  В результате нового строительства (реконструкции) население получит медицинскую помощь, приближенную к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Доля зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем числе зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
| 1.4. | Созданы и модернизированы объекты для своевременного оказания скорой медицинской помощи[[3]](#footnote-3) | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | Осуществлены строительство и реконструкция объектов медицинских организаций, которые расширили возможности оказания медицинской помощи.  В результате нового строительства (реконструкции) население получит медицинскую помощь, приближенную к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Доля зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем числе зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
| 1.5. | Проведены капитальный ремонт и благоустройство территории медицинских организаций2 | единица | 18 | 2022 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций уменьшило количество неэффективно используемых площадей, создало комфортные условия пребывания в медицинских организациях. | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | Доля зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем числе зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
| 1.6. | Медицинские организации оснащены медицинским оборудованием, автотранспортом, медицинскими изделиями2 | единица | 246 | 2022 | 115 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материально-техническая база медицинских организаций, их обособленных структурных подразделений приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи в результате приобретения, поставки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования и автотранспорта, а также медицинских изделий. | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | Доля зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем числе зданий медицинских организаций государственной системы здравоохранения |

4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Приведение структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и иными требованиями в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности; создание новых площадей для осуществления медицинской деятельности в соответствии с обязательными требованиями путем осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности и обеспечения функционирования имеющейся материально-технической базы» | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения | х | 1125407,0 | 0,0 | 57500,0 | 208170,0 | 0,0 | 0,0 | 1391077,0 |
|  | федеральный бюджет | 832 XXXX  XXXXXXXXXX  855 XXXX  XXXXXXXXXX | 161610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161610,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 832 XXXX  XXXXXXXXXX  855 XXXX  XXXXXXXXXX | 963797,0 | 0,0 | 57500,0 | 208170,0 | 0,0 | 0,0 | 1229467,0 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях совершенствования медицинской помощи больным прочими заболеваниями | х | 234456,2 | 47363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281819,2 |
|  | федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 832 0901 ХХХХХ23410  832 0902 ХХХХХ23410 | 234456,2 | 47363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281819,2 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях развития специализированной медицинской помощи детям | х | 35000,0 | 13180,0 | 14950,0 | 19200,0 | 0,0 | 0,0 | 82330,0 |
|  | федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 832 0901  ХХХХХ23420 | 35000,0 | 13180,0 | 14950,0 | 19200,0 | 0,0 | 0,0 | 82330,0 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Созданы и модернизированы объекты для своевременного оказания скорой медицинской помощи | х | 58838,1 | 137289,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196127,2 |
|  | федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 832 0904  ХХХХХ24210 | 58838,1 | 137289,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196127,2 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Проведены капитальный ремонт и благоустройство территории медицинских организаций | **х** | 0,0 | 473659,2 | 128307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601967,1 |
|  | федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901  Ц230124440  855 0902  Ц230124440  855 0909  Ц230124440 | 0,0 | 473659,2 | 128307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601967,1 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Медицинские организации оснащены медицинским оборудованием, автотранспортом, медицинскими изделиями | х | 68465,9 | 582425,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650891,2 |
|  | федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901  Ц230125430  855 0902  Ц230125430  855 0901  Ц230125430  855 0904  Ц230125430  855 0905  Ц230125430 | 68465,9 | 582425,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650891,2 |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по ведомственному проекту: | | х | 1522167,2 | 1253916,6 | 200757,9 | 227370,0 | 0,0 | 0,0 | 3204211,7 |
| федеральный бюджет | | х | 161610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161610,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | х | 1360557,2 | 1253916,6 | 200757,9 | 227370,0 | 0,0 | 0,0 | 3042601,7 |
| местные бюджеты | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту ведомственного проекта «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы медицинских организаций»

План мероприятий

ведомственного проекта «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы медицинских организаций»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта  (в соответствии с ФИАС) | Мощность  объекта | | Вид документа и характеристика результата | Реализуется в муниципальном образовании | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом «Приведение структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и иными требованиями в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности; создание новых площадей для осуществления медицинской деятельности в соответствии с обязательными требованиями путем осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности и обеспечения функционирования имеющейся материально-технической базы» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения | нет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз» | - | 31.12.2023 | - | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз (при необходимости) | нет | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов» | - | 31.12.2026 | - | 1.1.3 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов (при необходимости) | нет | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.10.2026 | 1.1.2 | 1.1.4 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 31.12.2026 | 1.1.3 | 1.1.5 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Государственный контракт | нет | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2030 | 1.1.4 | 1.1.6 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.1.6. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2030 | 1.1.5 | 1.1.7 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Платежное поручение | нет | - |
| 1.1.7. | Контрольная точка: «Получен отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию» | - | 31.12.2030 | 1.1.6 | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | нет | - |
| 1.1.8. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций» | - | 01.06.2031 | - | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций (при необходимости) | нет | - |
| 1.2. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях совершенствования медицинской помощи больным прочими заболеваниями | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях совершенствования медицинской помощи больным прочими заболеваниями | нет | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз» | - | 31.12.2023 | - | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз (при необходимости) | нет | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов» | - | 31.12.2026 | - | 1.2.3 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов (при необходимости) | нет | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.10.2026 | 1.2.2 | 1.2.4 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 31.12.2026 | 1.2.3 | 1.2.5 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Государственный контракт | нет | - |
| 1.2.5. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2030 | 1.2.4 | 1.2.6 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.2.6. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2030 | 1.2.5 | 1.2.7 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Платежное поручение | нет | - |
| 1.2.7. | Контрольная точка: «Получен отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию» | - | 31.12.2030 | 1.2.6 | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | нет | - |
| 1.2.8. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций» | - | 01.06.2031 | - | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций (при необходимости) | нет | - |
| 1.3. | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях развития специализированной медицинской помощи детям | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Созданы и модернизированы объекты здравоохранения в целях развития специализированной медицинской помощи детям | нет | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз» | - | 31.12.2023 | - | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз (при необходимости) | нет | - |
| 1.3.2. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов» | - | 31.12.2026 | - | 1.3.3 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов (при необходимости) | нет | - |
| 1.3.3. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.10.2026 | 1.3.2 | 1.3.4 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.3.4. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 31.12.2026 | 1.3.3 | 1.3.5 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Государственный контракт | нет | - |
| 1.3.5. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2030 | 1.3.4 | 1.3.6 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.3.6. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2030 | 1.3.5 | 1.3.7 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Платежное поручение | нет | - |
| 1.3.7. | Контрольная точка: «Получен отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию» | - | 31.12.2030 | 1.3.6 | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | нет | - |
| 1.3.8. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций» | - | 01.06.2031 | - | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций (при необходимости) | нет | - |
| 1.4. | Созданы и модернизированы объекты для своевременного оказания скорой медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Созданы и модернизированы объекты для своевременного оказания скорой медицинской помощи | нет | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз» | - | 31.12.2023 | - | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз (при необходимости) | нет | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов» | - | 31.12.2026 | - | 1.4.3 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов (при необходимости) | нет | - |
| 1.4.3. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.10.2026 | 1.4.2 | 1.4.4 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.4.4. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 31.12.2026 | 1.4.3 | 1.4.5 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Государственный контракт | нет | - |
| 1.4.5. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2030 | 1.4.4 | 1.4.6 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.4.6. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2030 | 1.4.5 | 1.4.7 | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Платежное поручение | нет | - |
| 1.4.7. | Контрольная точка: «Получен отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию» | - | 31.12.2030 | 1.4.6 | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | нет | - |
| 1.4.8. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций» | - | 01.06.2031 | - | - | Тихонов А.И.,  Салмин Е.А. | - | - | - | Отчет о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства медицинских организаций (при необходимости) | нет | - |
| 1.5. | Проведены капитальный ремонт и благоустройство территории медицинских организаций | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Проведены капитальный ремонт и благоустройство территории учреждений здравоохранения | нет | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка: «Получен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз» | - | 31.12.2023 | - | 1.5.2 | Алимова О.А.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | нет | - |
| 1.5.2. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024, далее – ежегодно | 1.5.1 | - | Алимова О.А.,  Салмин Е.А. | х | х | х | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.5.3. | Контрольная точка: «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024, далее – ежегодно | 1.5.2 | 1.5.4 | Алимова О.А.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Государственный контракт | нет | - |
| 1.5.4. | Контрольная точка: «Получен отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций» | - | 01.04.2024, далее – ежегодно | 1.5.3 | - | Алимова О.А.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций | нет | - |
| 1.5.5. | Контрольная точка: «Получен отчет о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций» | - | 01.10.2024, далее – ежегодно | - | - | Алимова О.А.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Отчет о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций | нет | - |
| 1.5.6 | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 15.12.2024, далее – ежегодно | - | 1.5.7 | Алимова О.А.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.5.7. | Контрольная точка: «Получен отчет о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов» | - | 15.12.2024, далее – ежегодно | - | - | Алимова О.А.,  Салмин Е.А. | х | х | х | Отчет о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов | нет | - |
| 1.5.8. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024, далее – ежегодно | 1.5.6 | - | Мурзакова Э.Н. | х | х | х | Платежное поручение | нет | - |
| 1.6. | Медицинские организации оснащены медицинским оборудованием, автотранспортом, медицинскими изделиями | 01.01.2024 | 31.12.2035 | - | - | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | х | х | В медицинские организации поставлены медицинское оборудование и автомобили | нет | - |
| 1.6.1. | Контрольная точка: «Получен отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации» | - | 31.12.2023, далее – ежегодно | - | - | Алимова О.А. | х | х | х | Отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | нет | - |
| 1.6.2. | Контрольная точка: «Получен отчет о плановом количестве единиц автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации» | - | 31.12.2023, далее – ежегодно | - | - | Алимова О.А. | х | х | х | Отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | нет | - |
| 1.6.3. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | - | 1.6.4 | Алимова О.А. | х | х | х | План-график закупок товаров, работ, услуг | нет | - |
| 1.6.4. | Контрольная точка: «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024, далее – ежегодно | 1.6.3 | 1.6.5 | Алимова О.А. | х | х | х | Государственный контракт | нет | - |
| 1.6.5. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 25.12.2024, далее – ежегодно | 1.6.4 | 1.6.6 | Алимова О.А. | х | х | х | Акты выполненных работ | нет | - |
| 1.6.6. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024, далее – ежегодно | 1.6.5 | - | Мурзакова Э.Н. | х | х | х | Платежное поручение | нет | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | возрастающий | КМП | процент | 99,8 | 2022 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Минздрав Чувашии | Республиканская медицинская информационная система |
| 1.2. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению, в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» | возрастающий | КМП | процент | 99,7 | 2022 | 98,0 | 98,2 | 98,4 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Минздрав Чувашии | Республиканская медицинская информационная система |
| 1.3. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | возрастающий | КМП | процент | 95,7 | 2022 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 97,0 | Минздрав Чувашии | Республиканская медицинская информационная система |
| 1.4. | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов | убывающий | КМП | процент | 0,13 | 2022 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Минздрав Чувашии | Республиканская медицинская информационная система |
| 1.5. | Охват декретированных групп населения профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок | возрастающий | КМП | процент | 95,0 | 2022 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Минздрав Чувашии | Республиканская медицинская информационная система |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлена закупка лекарственных препаратов и медицинского оборудования | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечена закупка лекарственных препаратов и медицинского оборудования в соответствии с заявками медицинских организаций.  Внедрены механизмы применения инновационных лекарственных препаратов, обеспечивающих новый механизм достижения клинического эффекта, расширена государственная поддержка всех групп населения с учетом рационального назначения лекарственных препаратов. | единица[[4]](#footnote-4) | 246 | 2022 | 115 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Осуществлена закупка вакцин | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечен охват декретированных групп населения профилактическими прививками в рамках Национального календаря профилактических прививок | единица[[5]](#footnote-5) | 17,7 | 2022 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 1.3. | Обеспечена реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечена доступность для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.  Реализованы меры, направленные на сохранение и оптимизацию существующих государственных гарантий в части лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях с учетом нозологических форм заболеваний. | единица[[6]](#footnote-6) | 517,1 | 2022 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.4. | Больные жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями обеспечены лекарственными препаратами | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечена доступность для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.  Реализованы меры, направленные на сохранение и оптимизацию существующих государственных гарантий в части лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях с учетом нозологических форм заболеваний. | единица5 | 2,2 | 2022 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1.5. | Обеспечена реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечена доступность для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.  Реализованы меры, направленные на сохранение и оптимизацию существующих государственных гарантий в части лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях с учетом нозологических форм заболеваний. | единица5 | 449,3 | 2022 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.6. | Отдельным категориям граждан оказана социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.7. | Реализован План организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Чувашской Республике | Осуществление текущей деятельности | Реализованы мероприятия Плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Чувашской Республике, включающего:  обеспечение готовности медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV (далее – новая коронавирусная инфекция);  принятие мер по обеспечению медицинских организаций медицинским оборудованием и расходными материалами, а также создание запасов необходимых расходных материалов;  подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции, привлечение дополнительных кадровых ресурсов;  разработку схемы перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных;  обеспечение системной работы по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики;  проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и другие меры. | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» (всего), в том числе: | х | 1160003,7 | 28690,9 | 28690,9 | 28690,9 | 125953,5 | 180257,2 | 1552287,1 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 1160003,7 | 28690,9 | 28690,9 | 28690,9 | 125953,5 | 180257,2 | 1552287,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществлена закупка лекарственных препаратов и медицинского оборудования | х | 156333,0 | 32709,2 | 32709,2 | 32709,2 | 114247,7 | 163504,4 | 532212,7 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 ХХХХ  ХХХХХ10180 | 156333,0 | 32709,2 | 32709,2 | 32709,2 | 114247,7 | 163504,4 | 532212,7 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществлена закупка вакцин | х | 2354750,1 | 482458,8 | 435394,4 | 437804,7 | 1953852,2 | 2796236,2 | 8460496,4 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXX10020 | 2354750,1 | 482458,8 | 435394,4 | 437804,7 | 1953852,2 | 2796236,2 | 8460496,4 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания | х | 264127,1 | 69820,6 | 69820,6 | 69820,6 | 317846,8 | 454883,3 | 1246319,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 1003 XXXXX10280 | 264127,1 | 69820,6 | 69820,6 | 69820,6 | 317846,8 | 454883,3 | 1246319,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Больные жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями обеспечены лекарственными препаратами | х | 419039,9 | 83909,4 | 83909,4 | 83909,4 | 0,0 | 0,0 | 670768,1 |
| федеральный бюджет | х | 419039,9 | 83909,4 | 83909,4 | 83909,4 | 0,0 | 0,0 | 670768,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 1003 XXXXX10300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета | х | 1192803,4 | 330730,8 | 343562,8 | 357424,5 | 0,0 | 0,0 | 2224521,5 |
| федеральный бюджет | 855 1003 XXXXX51610 | 1192803,4 | 330730,8 | 343562,8 | 357424,5 | 0,0 | 0,0 | 2224521,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдельным категориям граждан оказана социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | х | 2620460,9 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2665460,9 |
| федеральный бюджет | 855 1003 XXXXX54600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 2620460,9 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2665460,9 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация Плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Чувашской Республике | х | 1160003,7 | 28690,9 | 28690,9 | 28690,9 | 125953,5 | 180257,2 | 1552287,1 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 ХХХХ  ХХХХХ15530  855 ХХХХ  ХХХХХ1601С | 1160003,7 | 28690,9 | 28690,9 | 28690,9 | 125953,5 | 180257,2 | 1552287,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания» | | | | | |
| 1.1. | Осуществлена закупка лекарственных препаратов и медицинского оборудования | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Государственный контракт | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |
| 1.1. | Осуществлена закупка вакцин | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Государственный контракт | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |
| 1.3. | Обеспечена реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.3.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Государственный контракт | - |
| 1.3.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | - |
| 1.3.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |
| 1.4. | Больные жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями обеспечены лекарственными препаратами | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Государственный контракт | - |
| 1.4.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | - |
| 1.4.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |
| 1.5. | Обеспечена реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.5.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Государственный контракт | - |
| 1.5.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | - |
| 1.5.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |
| 1.6. | Отдельным категориям граждан оказана социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | - |
| 1.6.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.6.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Государственный контракт | - |
| 1.6.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | - |
| 1.6.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |
| 1.7. | Реализован План организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Чувашской Республике | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М., Алимова О.А. | х | - |
| 1.7.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.7.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Государственный контракт | - |
| 1.7.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | - |
| 1.7.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Развитие службы крови»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля медицинских организаций, обеспеченных компонентами донорской крови | возрастающий | КМП | процент | 100,0 | 2022 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Минздрав Чувашии | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено совершенствование гемотрансфузионной помощи населению | Осуществление текущей деятельности | Заготовлен необходимый для нужд медицинских организаций объем компонентов донорской крови, составляющий не менее 95% от потребности в компонентах донорской крови | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие службы крови» (всего), в том числе: | х | 14243,5 | 2848,7 | 2848,7 | 2848,7 | 12968,2 | 18559,4 | 54317,2 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 14243,5 | 2848,7 | 2848,7 | 2848,7 | 12968,2 | 18559,4 | 54317,2 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечено совершенствование гемотрансфузионной помощи населению | х | 14243,5 | 2848,7 | 2848,7 | 2848,7 | 12968,2 | 18559,4 | 54317,2 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 ХХХХХ10100 | 14243,5 | 2848,7 | 2848,7 | 2848,7 | 12968,2 | 18559,4 | 54317,2 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие службы крови»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Развитие службы крови»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций» | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено совершенствование гемотрансфузионной помощи населению | - | - | - | - | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью | возрастающий | КМП | человек на 100 тыс. населения | 1078,8 | 2022 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | Минздрав Чувашии | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования[[7]](#footnote-7) | человек | 1170 | 2022 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 1.2. | Обеспечено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Чувашской Республики | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена доступность оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Чувашской Республики, в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики и за ее пределами | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» (всего), в том числе: | х | 854000,9 | 245873,7 | 245270,9 | 245479,1 | 1078515,1 | 1543506,2 | 4212645,9 |
| федеральный бюджет | х | 166965,2 | 42917,4 | 42314,6 | 42522,8 | 195404,5 | 279651,1 | 769775,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 687035,7 | 202956,3 | 202956,3 | 202956,3 | 883110,6 | 1263855,1 | 3442870,3 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализованы мероприятия по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | х | 838159,8 | 236598,3 | 235995,5 | 236203,7 | 1036290,5 | 1483076,7 | 4066324,5 |
| федеральный бюджет | 855 0901  ХХХХХR4020 | 166965,2 | 42917,4 | 42314,6 | 42522,8 | 195404,5 | 279651,1 | 769775,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901  ХХХХХR4020 | 671194,6 | 193680,9 | 193680,9 | 193680,9 | 840886,0 | 1203425,6 | 3296548,9 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Чувашской Республики | х | 15841,1 | 9275,4 | 9275,4 | 9275,4 | 42224,6 | 60429,5 | 146321,4 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXX10220 | 15841,1 | 9275,4 | 9275,4 | 9275,4 | 42224,6 | 60429,5 | 146321,4 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Игнатьева О.О.,  Антонов А.А.,  Хамзатова Т.Е. | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый год и плановый период» | - | 01.02.2024,  далее – ежегодно | Антонов А.А.,  Хамзатова Т.Е. | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Антонов А.А.,  Хамзатова Т.Е.,  Мурзакова Э.Н. | Отчет об использовании субсидии | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 01.07.2024,  далее – ежегодно | Антонов А.А.,  Хамзатова Т.Е.,  Мурзакова Э.Н. | Отчет об использовании субсидии | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 01.10.2024,  далее – ежегодно | Антонов А.А.,  Хамзатова Т.Е.,  Мурзакова Э.Н. | Отчет об использовании субсидии | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 10.01.2025,  далее – ежегодно | Антонов А.А.,  Хамзатова Т.Е.,  Мурзакова Э.Н. | Отчет об использовании субсидии | - |
| 1.2. | Обеспечено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Чувашской Республики | - | - | - | - | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | возрастающий | КМП | процент | 83,3 | 2022 | 74,0 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | Минздрав Чувашии | - |
| 2. | Задача: «Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | возрастающий | КМП | процент | 93,3 | 2022 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | Минздрав Чувашии | - |
| 3. | Задача: «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Чувашской Республики | возрастающий | КМП | процент | 30,2 | 2022 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | Минздрав Чувашии | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и медицинских изделий | Приобретение товаров, работ, услуг | Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | единица[[8]](#footnote-8) | 187,4 | 2022 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 2. | Задача: «Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача: «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | Приобретение товаров, работ, услуг | Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | единица7 | 87,5 | 2022 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 4. | Задача: «Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения особо опасных инфекций» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реализованы мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе:  приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций;  оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией;  осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам;  осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции;  финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому);  реализация мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;  модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней;  реализация мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций;  реализация иных противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий ««Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» (всего), в том числе: | х | 3380224,9 | 14247,4 | 14380,7 | 14534,8 | 72660,4 | 103987,0 | 3600035,2 |
| федеральный бюджет | х | 3272716,8 | 14104,9 | 13949,2 | 13517,4 | 71384,3 | 102160,9 | 3487833,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 107508,1 | 142,5 | 431,5 | 1017,4 | 1276,1 | 1826,1 | 112201,7 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществлена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и медицинских изделий | х | 25273,8 | 5240,0 | 5282,7 | 5304,7 | 16535,5 | 23664,5 | 81301,2 |
| федеральный бюджет | 855 0909 XXXXXR2023 | 24774,0 | 5187,6 | 5124,2 | 4933,4 | 16039,7 | 22955,1 | 79014,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXXR2023 | 499,8 | 52,4 | 158,5 | 371,3 | 495,8 | 709,4 | 2287,2 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | х | 12292,1 | 2576,3 | 2602,1 | 2612,7 | 10941,5 | 15658,9 | 46683,6 |
| федеральный бюджет | 855 0909 XXXXXR2022 | 12110,8 | 2550,5 | 2524,0 | 2429,8 | 10613,3 | 15189,1 | 45417,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXXR2022 | 181,3 | 25,8 | 78,1 | 182,9 | 328,2 | 469,8 | 1266,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществлена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | х | 39683,0 | 6431,1 | 6495,9 | 6617,4 | 45183,4 | 64663,6 | 169074,4 |
| федеральный бюджет | 855 0909 XXXXXR2021 | 38778,9 | 6366,8 | 6301,0 | 6154,2 | 44731,3 | 64016,7 | 166348,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXXR2021 | 904,1 | 64,3 | 194,9 | 463,2 | 452,1 | 646,9 | 2725,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализованы мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | х | 3302976,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3302976,1 |
| федеральный бюджет | 855 XXXX  XXXXXXXXXX | 3197053,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3197053,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 XXXX  XXXXXXXXXX | 105923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105923,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне» | | | | | |
| 1.1. | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и медицинских изделий | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М.,  Алимова О.А. | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» | - | 01.02.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А.,  Еленкина Ж.В. | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Еленкина Ж.В. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Еленкина Ж.В. | Государственный контракт | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Еленкина Ж.В. | Акты выполненных работ | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Еленкина Ж.В. | Платежное поручение | - |
| 1.1.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А.,  Еленкина Ж.В. | Отчет об использовании субсидии | - |
| 2. | Задача: «Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Игнатьева О.О.,  Антонов А.А.,  Гимранова Н.П. | х | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | Государственный контракт | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | Акты выполненных работ | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Гимранова Н.П. | Платежное поручение | - |
| 3. | Задача: «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С» | | | | | |
| 3.1. | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М.,  Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | х | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» | - | 01.02.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | - |
| 3.1.2. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 3.1.3. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | Государственный контракт | - |
| 3.1.4. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | Акты выполненных работ | - |
| 3.1.5. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Гимранова Н.П. | Платежное поручение | - |
| 3.1.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А.,  Гимранова Н.П. | Отчет об использовании субсидии | - |
| 4. | Задача: «Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения особо опасных инфекций» | | | | | |
| 4.1. | Реализованы мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Хуснетдинова Р.М.,  Игнатьева О.О.,  Антонов А.А.,  Алимова О.А. | х | - |
| 4.1.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  руководители медицинских организаций | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 4.1.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  руководители медицинских организаций | Государственный контракт | - |
| 4.1.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А.,  руководители медицинских организаций | Акты выполненных работ | - |
| 4.1.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  руководители медицинских организаций | Платежное поручение | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь от числа нуждающихся | возрастающий | КМП | процент | 99,4 | 2022 | 93,5 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | Минздрав Чувашии | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие паллиативной медицинской помощи | Оказание услуг (выполнение работ) | Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно) | условная единица | 10224 | 2022 | 10724 | 9560 | 9560 | 9560 | 10724 | 9560 |
| Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно на дому патронажными бригадами) | условная единица | 3797 | 2022 | 10048 | 11086 | 11086 | 11086 | 10048 | 11086 |
| Паллиативная медицинская помощь (стационар) | койко-день | 47891 | 2022 | 47059 | 49654 | 51319 | 51319 | 51319 | 51319 |
| Приобретение товаров, работ, услуг | Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – положение об организации паллиативной медицинской помощи) | единица[[9]](#footnote-9) | 14 | 2022 | 12 | 14 | 5 | х | х | х |
| Приобретение товаров, работ, услуг | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | единица[[10]](#footnote-10) | 9596 | 2022 | 10516 | 11173 | 12200 | х | х | х |
| Приобретение товаров, работ, услуг | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | единица8 | 358 | 2022 | 482 | 524 | 700 | х | х | х |
| Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | единица[[11]](#footnote-11) | 4 | 2022 | 0 | 0 | 1 | х | х | х |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» (всего), в том числе: | х | 229566,6 | 37363,9 | 37729,0 | 37877,4 | 193482,4 | 276899,9 | 812919,2 |
| федеральный бюджет | х | 224887,2 | 36990,3 | 36597,1 | 35226,0 | 187677,5 | 268592,6 | 789970,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 4679,4 | 373,6 | 1131,9 | 2651,4 | 5804,9 | 8307,3 | 22948,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Развитие паллиативной медицинской помощи | х | 229566,6 | 37363,9 | 37729,0 | 37877,4 | 193482,4 | 276899,9 | 812919,2 |
| федеральный бюджет | 855 0901  XXXXXR2010  855 0902  XXXXXR2010  855 1003  XXXXXR2010 | 224887,2 | 36990,3 | 36597,1 | 35226,0 | 187677,5 | 268592,6 | 789970,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901  XXXXXR2010  855 0902  XXXXXR2010  855 1003  XXXXXR2010 | 4679,4 | 373,6 | 1131,9 | 2651,4 | 5804,9 | 8307,3 | 22948,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях» | | | | | |
| 1.1. | Развитие паллиативной медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Игнатьева О.О.,  Хуснетдинова Р.М.,  Антонов А.А.,  Хамзатова Т.Е.,  Алимова О.А. | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.01.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.6. | Контрольная точка: «Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи» | - | 01.02.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А.,  Антонов А.А.,  Хамзатова Т.Е. | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации | - |
| 1.1.7. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.1.8. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Государственный контракт | - |
| 1.1.9. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Алимова О.А. | Акты выполненных работ | - |
| 1.1.10. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |
| 1.1.11. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н.,  Алимова О.А. | Отчет об использовании субсидии | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Организация оказания медицинской помощи учреждениями,

подведомственными Министерству здравоохранения Чувашской Республики»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи медицинскими организациями, обеспечивающими развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, обеспечивающих развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики (амбулаторно) | условная единица | 488757 | 2022 | 465256 | 478467 | 478012 | 477833 | 477833 | 477833 |
| 1.2. | Обеспечена деятельность поликлиник, амбулаторий, диагностических центров, обеспечивающих развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | Оказание услуг (выполнение работ) | Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | штука | 645 | 2022 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | штука | 639 | 2022 | 660 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (клиническая лабораторная диагностика) | условная единица | 0 | 2022 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов субъекта Российской Федерации | человек | 7632 | 2022 | 7700 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 1.3. | Осуществлена компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц | Осуществление текущей деятельности | Осуществление компенсации расходов из федерального бюджета, связанных с оказанием медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена деятельность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (амбулаторно, ВИЧ-инфекция) | условная единица | 20529 | 2022 | 21700 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 3. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи больным туберкулезом» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом | Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (амбулаторно, фтизиатрия) | условная единица | 113049 | 2022 | 109362 | 116645 | 116407 | 116290 | 116290 | 116290 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (дневной стационар, фтизиатрия) | условная единица | 206 | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (стационар, фтизиатрия) | условная единица | 1352 | 2022 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (дневной стационар, фтизиатрия) | условная единица | 54 | 2022 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 4. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи наркологическим больным» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь наркологическим больным | Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (амбулаторно, наркология) | условная единица | 69092 | 2022 | 68629 | 70383 | 70383 | 70383 | 70383 | 70383 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (дневной стационар, наркология) | условная единица | 740 | 2022 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (дневной стационар, наркология) | условная единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (стационар, психиатрия-наркология в части наркологии) | условная единица | 3023 | 2022 | 3243 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 |
| 5. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (амбулаторно, психиатрия) | условная единица | 53910 | 2022 | 48038 | 51075 | 51075 | 51075 | 51075 | 51075 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (дневной стационар, психиатрия) | условная единица | 777 | 2022 | 1100 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (дневной стационар, психиатрия) | условная единица | 208 | 2022 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (стационар, психиатрия) | условная единица | 4424 | 2022 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 | 4386 |
| 6. | Задача: «Организация оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Обеспечена деятельность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию | Оказание услуг (выполнение работ) | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) | человек | 48792 | 2022 | 44605 | 50105 | 50105 | 50105 | 50105 | 50105 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационная эвакуация) | единица | 88 | 2022 | 65 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 6.2. | Обеспечено функционирование службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру «122» | Осуществление текущей деятельности | Финансирование мероприятий, связанных с организацией деятельности и функционированием службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру «122» | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Задача: «Обеспечение деятельности центров, станций и отделений переливания крови» | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Обеспечена деятельность центров, станций и отделений переливания крови | Оказание услуг (выполнение работ) | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | условная единица | 11000 | 2022 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 8. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями» | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь по прочим заболеваниям | Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (амбулаторно, венерология) | условная единица | 15835 | 2022 | 15546 | 15258 | 15213 | 15213 | 15213 | 15213 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (дневной стационар, дерматовенерология в части венерологии) | условная единица | 17 | 2022 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (стационар, дерматовенерология в части венерологии) | условная единица | 32 | 2022 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (амбулаторно, профпатология) | условная единица | 2988 | 2022 | 2580 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Специализированная медицинская помощь (стационар, профпатология) | условная единица | 105 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (амбулаторно, медицинская реабилитация) | условная единица | 9004 | 2022 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (амбулаторно, генетика) | условная единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Медико-психологическое консультирование | условная единица | 0 | 2022 | 5345 | 17099 | 17099 | 19649 | 19649 | 19649 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (амбулаторно) | условная единица | 0 | 2022 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (стационарно) | условная единица | 0 | 2022 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 9. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающими специализированную медицинскую помощь» | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Обеспечена деятельность государственных организаций Чувашской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающих специализированную медицинскую помощь | Оказание услуг (выполнение работ) | Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей | койко-день | 21133 | 2022 | 22550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 |
| 10. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере здравоохранения» | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Обеспечена деятельность государственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | Оказание услуг (выполнение работ) | Судебно-медицинская экспертиза | условная единица | 21663 | 2022 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Патологическая анатомия | единица | 21716 | 2022 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий | единица | 12 | 2022 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом | единица | 13 | 2022 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Чувашской Республики» (всего), в том числе: | х | 16067740,7 | 2347392,8 | 2336845,0 | 2336840,7 | 9414383,7 | 13473302,2 | 45976505,1 |
| федеральный бюджет | х | 5385,8 | 162,5 | 160,9 | 156,6 | 0,0 | 0,0 | 5865,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 16062354,9 | 2347230,3 | 2336684,1 | 2336684,1 | 9414383,7 | 13473302,2 | 45970639,3 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, обеспечивающих развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | х | 3050829,6 | 143225,4 | 140807,6 | 140807,6 | 498550,3 | 713495,6 | 4687716,1 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901 XXXXX40120  855 0902 XXXXX40120 | 3050829,6 | 143225,4 | 140807,6 | 140807,6 | 498550,3 | 713495,6 | 4687716,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров, обеспечивающих развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | х | 521992,6 | 140590,8 | 138664,1 | 138664,1 | 526830,8 | 753968,7 | 2220711,1 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0902 XXXXX40130 | 521992,6 | 140590,8 | 138664,1 | 138664,1 | 526830,8 | 753968,7 | 2220711,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц | х | 5385,8 | 162,5 | 160,9 | 156,6 | 0,0 | 0,0 | 5865,8 |
| федеральный бюджет | 855 XXXX XXXXX54220  855 XXXX XXXXX5422F | 5385,8 | 162,5 | 160,9 | 156,6 | 0,0 | 0,0 | 5865,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | х | 223997,8 | 47730,2 | 47739,0 | 47739,0 | 197558,1 | 282733,4 | 847497,5 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0902 XXXXX40180  855 0909 XXXXX40180 | 223997,8 | 47730,2 | 47739,0 | 47739,0 | 197558,1 | 282733,4 | 847497,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом | х | 1819520,7 | 426141,9 | 425455,0 | 425455,0 | 1660058,7 | 2375776,3 | 7132407,6 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901 XXXXX40160  855 0902 XXXXX40160  855 0903 XXXXX40160 | 1819520,7 | 426141,9 | 425455,0 | 425455,0 | 1660058,7 | 2375776,3 | 7132407,6 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь наркологическим больным | х | 837974,3 | 208177,2 | 208421,9 | 208421,9 | 749509,7 | 1072653,3 | 3285158,3 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901 XXXXX40190  855 0902 XXXXX40190  855 0903 XXXXX40190  855 0909 XXXXX40190 | 837974,3 | 208177,2 | 208421,9 | 208421,9 | 749509,7 | 1072653,3 | 3285158,3 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | х | 3294519,3 | 765171,8 | 765724,6 | 765724,6 | 2964598,7 | 4242755,7 | 12798494,7 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901 XXXXX40200  855 0902 XXXXX40200  855 0903 XXXXX40200 | 3294519,3 | 765171,8 | 765724,6 | 765724,6 | 2964598,7 | 4242755,7 | 12798494,7 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию | х | 419979,8 | 33908,1 | 33908,1 | 33908,1 | 147958,6 | 211749,6 | 881412,3 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0904 XXXXX40210 | 419979,8 | 33908,1 | 33908,1 | 33908,1 | 147958,6 | 211749,6 | 881412,3 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечено функционирование службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру «122» | х | 12739,8 | 5276,1 | 5276,1 | 5276,1 | 0,0 | 0,0 | 28568,1 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0904 XXXXX1605С | 12739,8 | 5276,1 | 5276,1 | 5276,1 | 0,0 | 0,0 | 28568,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность центров, станций и отделений переливания крови | х | 392069,8 | 89320,0 | 89413,2 | 89413,2 | 370806,8 | 530676,5 | 1561699,5 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0906 XXXXX40260 | 392069,8 | 89320,0 | 89413,2 | 89413,2 | 370806,8 | 530676,5 | 1561699,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь по прочим заболеваниям | х | 3706219,6 | 123209,8 | 116459,2 | 116459,2 | 445139,4 | 637057,2 | 5144544,4 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0901 XXXXX40220  855 0902 XXXXX40220  855 0903 XXXXX40220  855 0904 XXXXX40220  855 0905 XXXXX40220 | 3706219,6 | 123209,8 | 116459,2 | 116459,2 | 445139,4 | 637057,2 | 5144544,4 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность государственных организаций Чувашской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающих специализированную медицинскую помощь | х | 415191,0 | 93185,8 | 93345,0 | 93345,0 | 389842,4 | 557919,1 | 1642828,3 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXX40240 | 415191,0 | 93185,8 | 93345,0 | 93345,0 | 389842,4 | 557919,1 | 1642828,3 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность государственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | х | 1367320,9 | 271293,2 | 271470,3 | 271470,3 | 1463530,2 | 2094516,8 | 5739601,7 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXX40270 | 1367320,9 | 271293,2 | 271470,3 | 271470,3 | 1463530,2 | 2094516,8 | 5739601,7 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Чувашской Республики»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи медицинскими организациями, обеспечивающими развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, обеспечивающих развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2. | Обеспечена деятельность поликлиник, амбулаторий, диагностических центров, обеспечивающих развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.3. | Осуществлена компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С» | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена деятельность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 3. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи больным туберкулезом» | | | | | |
| 3.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 3.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 3.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 3.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 3.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 4. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи наркологическим больным» | | | | | |
| 4.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь наркологическим больным | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 4.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 4.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 4.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 4.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 4.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 5. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» | | | | | |
| 5.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 5.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 5.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 5.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 5.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 5.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 6. | Задача: «Организация оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | | | | | |
| 6.1. | Обеспечена деятельность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 6.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 6.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 6.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 6.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 6.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 6.2. | Обеспечено функционирование службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру «122» | - | - | - | - | - |
| 7. | Задача: «Обеспечение деятельности центров, станций и отделений переливания крови» | | | | | |
| 7.1. | Обеспечена деятельность центров, станций и отделений переливания крови | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 7.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 7.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 7.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 7.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 7.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 8. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями» | | | | | |
| 8.1. | Обеспечена деятельность больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь по прочим заболеваниям | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 8.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 8.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 8.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 8.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 8.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 9. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающими специализированную медицинскую помощь» | | | | | |
| 9.1. | Обеспечена деятельность государственных организаций Чувашской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающих специализированную медицинскую помощь | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 9.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 9.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 9.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 9.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 9.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 10. | Задача: «Организация оказания медицинской помощи организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере здравоохранения» | | | | | |
| 10.1. | Обеспечена деятельность государственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 10.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 10.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 10.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 10.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 10.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Организация санаторно-курортного лечения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Предоставление услуг по санаторно-курортному лечению» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля пациентов, прошедших санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, от числа направленных | возрастающий | КМП | процент | 99,0 | 2022 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Минздрав Чувашии | Республиканская медицинская информационная система |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Предоставление услуг по санаторно-курортному лечению» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортных организациях | Осуществление текущей деятельности | Оказана медицинская помощь в санаторно-курортных организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача: «Выполнение иных мероприятий по организации деятельности санаторно-курортных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена деятельность санаториев для больных туберкулезом | Оказание услуг (выполнение работ) | Санаторно-курортное лечение (туберкулез) | койко-день | 6411 | 2022 | 5000 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 |
| 2.2. | Обеспечена деятельность санаториев для детей и подростков, оказывающих специализированную медицинскую помощь по прочим заболеваниям | Оказание услуг (выполнение работ) | Санаторно-курортное лечение (соматические заболевания) | койко-день | 61547 | 2022 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения» (всего), в том числе: | х | 717607,5 | 174188,4 | 174622,5 | 174622,5 | 642702,2 | 918146,6 | 2801889,7 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 717607,5 | 174188,4 | 174622,5 | 174622,5 | 642702,2 | 918146,6 | 2801889,7 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализованы мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортных организациях | х | 59809,6 | 13637,8 | 13637,8 | 13637,8 | 58321,7 | 81816,1 | 240860,8 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0709  XXXXX17070 | 59809,6 | 13637,8 | 13637,8 | 13637,8 | 58321,7 | 81816,1 | 240860,8 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность санаториев для больных туберкулезом | х | 251863,8 | 61727,4 | 61803,4 | 61803,4 | 248516,1 | 355661,4 | 1041375,5 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0905 XXXXX40170 | 251863,8 | 61727,4 | 61803,4 | 61803,4 | 248516,1 | 355661,4 | 1041375,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность санаториев для детей и подростков, оказывающих специализированную медицинскую помощь по прочим заболеваниям | х | 405934,1 | 98823,2 | 99181,3 | 99181,3 | 335864,4 | 480669,1 | 1519653,4 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0905 XXXXX40250  855 0909  Ц24011590С | 405934,1 | 98823,2 | 99181,3 | 99181,3 | 335864,4 | 480669,1 | 1519653,4 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Предоставление услуг по санаторно-курортному лечению» | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортных организациях | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача: «Выполнение иных мероприятий по организации деятельности санаторно-курортных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики» | | | | | |
| 2.1 | Обеспечена деятельность санаториев для больных туберкулезом | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н.,  Горборукова И.В. | х | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.2. | Обеспечена деятельность санаториев для детей и подростков, оказывающих специализированную медицинскую помощь по прочим заболеваниям | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н.,  Горборукова И.В. | х | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.2.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.2.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.2.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.2.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., медицинские организации | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | возрастающий | КМП | процент | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Минздрав Чувашии | - |
| 1.2. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены специальные социальные выплаты для отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанную выплату | возрастающий | КМП | процент | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Минздрав Чувашии | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Обеспечение подготовки специалистов в сфере здравоохранения на базе государственных профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность государственных профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, осуществляющих подготовку специалистов в сфере здравоохранения | Повышение квалификации кадров | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очная) | человеко-час | 325524 | 2022 | 302688 | 302688 | 302688 | 302688 | 302688 | 302688 |
| Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования, сестринское дело, очная) | человек | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования, лечебное дело, очная) | человек | 400 | 2022 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, акушерское дело, очная) | человек | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, сестринское дело, очная) | человек | 225 | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, лабораторная диагностика, очная) | человек | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (очная) | человеко-час | 54832 | 2022 | 58832 | 58832 | 58832 | 58832 | 58832 | 58832 |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (очная) | человеко-час | 9648 | 2022 | 24912 | 24912 | 24912 | 24912 | 24912 | 24912 |
| 2. | Задача: «Обеспечение подготовки специалистов в сфере здравоохранения на базе государственных организаций дополнительного профессионального образования Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена деятельность государственных организаций дополнительного профессионального образования Чувашской Республики в сфере здравоохранения | Повышение квалификации кадров | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очная) | человеко-час | 37260 | 2022 | 36744 | 36744 | 36744 | 36744 | 36744 | 36744 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | посещение | 9118 | 2022 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (очная) | человеко-час | 5520 | 2022 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 |
| Проведение прикладных научных исследований | единица | 7 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования – программ ординатуры (очная) | человек | 86 | 2022 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Организация первичной медико-санитарной помощи | штука | 85 | 2022 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3. | Задача: «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставлены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики | Выплаты физическим лицам | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики | человек | 20 | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4. | Задача: «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Предоставлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Выплаты физическим лицам | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | человек | 98 | 2022 | 82 | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 5. | Задача: «Предоставление специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях» | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Предоставлены специальные социальные выплаты для отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики | Выплаты физическим лицам | Специальная социальная выплата медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях | человек | 0 | 2022 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6. | Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в оказании услуг в сфере охраны здоровья граждан | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике | Осуществление текущей деятельности | Социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике по результатам конкурсного отбора предоставляются субсидии в объеме до 10% от объема государственных услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых медицинской организацией государственной системы здравоохранения, включая:  услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни:  работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения;  профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;  организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;  услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении:  патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологической поддержки и другое;  организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;  привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров;  подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;  паллиативная медицинская помощь;  услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью, включая медицинскую реабилитацию при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования;  услуги по профилактике искусственного прерывания беременности по желанию женщины. | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами» (всего), в том числе: | х | 1021831,9 | 238783,6 | 234697,3 | 237197,3 | 452806,7 | 648030,2 | 2833347,0 |
| федеральный бюджет | х | 455715,0 | 81922,5 | 75417,5 | 74632,5 | 0,0 | 0,0 | 687687,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 566116,9 | 156861,1 | 159279,8 | 162564,8 | 452806,7 | 648030,2 | 2145659,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность государственных профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, осуществляющих подготовку специалистов в сфере здравоохранения | х | 314880,7 | 71571,3 | 72044,3 | 72044,3 | 304276,7 | 435462,6 | 1270279,9 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0704 XXXXX40100 | 314880,7 | 71571,3 | 72044,3 | 72044,3 | 304276,7 | 435462,6 | 1270279,9 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность государственных организаций дополнительного профессионального образования Чувашской Республики в сфере здравоохранения | х | 149277,0 | 31464,5 | 31905,2 | 31905,2 | 135045,5 | 193268,9 | 572866,3 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0705 XXXXX40110 | 149277,0 | 31464,5 | 31905,2 | 31905,2 | 135045,5 | 193268,9 | 572866,3 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предоставлены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики | х | 10860,0 | 2479,3 | 2479,3 | 2479,3 | 10883,7 | 15576,1 | 44757,7 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 1004 XXXXX10500 | 10860,0 | 2479,3 | 2479,3 | 2479,3 | 10883,7 | 15576,1 | 44757,7 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предоставлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | х | 494125,0 | 82750,0 | 77750,0 | 80250,0 | 0,0 | 0,0 | 734875,0 |
| федеральный бюджет | 855 0909 XXXXXR1380 | 455715,0 | 81922,5 | 75417,5 | 74632,5 | 0,0 | 0,0 | 687687,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXXR1380 | 38410,0 | 827,5 | 2332,5 | 5617,5 | 0,0 | 0,0 | 47187,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предоставлены специальные социальные выплаты для отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики | х | 49947,2 | 49947,2 | 49947,2 | 49947,2 | 0,0 | 0,0 | 199788,8 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 1003 XXXXX23470 | 49947,2 | 49947,2 | 49947,2 | 49947,2 | 0,0 | 0,0 | 199788,8 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике |  | 2742,0 | 571,3 | 571,3 | 571,3 | 2600,8 | 3722,6 | 10779,3 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXX18170 | 2742,0 | 571,3 | 571,3 | 571,3 | 2600,8 | 3722,6 | 10779,3 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечение подготовки специалистов в сфере здравоохранения на базе государственных профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики» | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность государственных профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, осуществляющих подготовку специалистов в сфере здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Минздрав Чувашии | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.01.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии | Бюджетная роспись | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии | Отчет о выполненных мероприятиях | - |
| 2. | Задача: «Обеспечение подготовки специалистов в сфере здравоохранения на базе государственных организаций дополнительного профессионального образования Чувашской Республики» | | | | | |
| 2.1 | Обеспечена деятельность государственных организаций дополнительного профессионального образования Чувашской Республики в сфере здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Минздрав Чувашии | х | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.01.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка: «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | Бюджетная роспись | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | Отчет о выполненных мероприятиях | - |
| 3. | Задача: «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики» | | | | | |
| 3.1. | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Минздрав Чувашии | х | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка: «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) принят» | - | 01.01.2024, далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, подведомственные организации | Правила осуществления выплат, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики | - |
| 3.1.2. | Контрольная точка: «Выплаты осуществлены» | - | 31.12.2024, далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, подведомственные организации | Реестр платежных поручений | - |
| 4. | Задача: «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | | | | | |
| 4.1. | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Минздрав Чувашии | х | - |
| 4.1.1. | Контрольная точка: «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) принят» | - | 01.01.2024, далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, медицинские организации | Правила осуществления выплат, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики | - |
| 4.1.2. | Контрольная точка: «Выплаты осуществлены» | - | 31.12.2024, далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, медицинские организации | Реестр платежных поручений | - |
| 5. | Задача: «Предоставление специальной социальной выплаты медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях» | | | | | |
| 5.1. | Специальная социальная выплата для отдельных категорий работников государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Минздрав Чувашии | х | - |
| 5.1.1. | Контрольная точка: «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) принят» | - | 01.01.2024, далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, медицинские организации | Правила осуществления выплат, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики | - |
| 5.1.2. | Контрольная точка: «Выплаты осуществлены» | - | 31.12.2024, далее – ежегодно | Минздрав Чувашии, медицинские организации | Реестр платежных поручений | - |
| 6. | Задача «Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в оказании услуг в сфере охраны здоровья граждан» | | | | | |
| 6.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике | - | - | - | - | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Обеспечение технологической поддержки деятельности Минздрава Чувашии в области использования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность медицинского информационно-аналитического центра, осуществляющего создание аппаратно-программных решений Единой государственной регистрационной системы в сфере здравоохранения для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий | Оказание услуг (выполнение работ) | Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (компоненты инфраструктуры электронного правительства) | единица | 7 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности (компоненты инфраструктуры электронного правительства) | единица | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Сбор и обработка статистической информации, аналитическое обеспечение | единица | 2022 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка» (всего), в том числе: | х | 162025,5 | 64032,8 | 41757,8 | 41757,8 | 179383,8 | 256723,4 | 745681,1 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 162025,5 | 64032,8 | 41757,8 | 41757,8 | 179383,8 | 256723,4 | 745681,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность медицинского информационно-аналитического центра, осуществляющего создание аппаратно-программных решений Единой государственной регистрационной системы в сфере здравоохранения для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий | х | 162025,5 | 64032,8 | 41757,8 | 41757,8 | 179383,8 | 256723,4 | 745681,1 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXX40660 | 162025,5 | 64032,8 | 41757,8 | 41757,8 | 179383,8 | 256723,4 | 745681,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечение технологической поддержки деятельности Минздрава Чувашии в области использования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность медицинского информационно-аналитического центра, осуществляющего создание аппаратно-программных решений Единой государственной регистрационной системы в сфере здравоохранения для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Гладнев В.Ю.,  Хуснетдинова Р.М.,  Мурзакова Э.Н., Горборукова И.В. | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.04.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.07.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.10.2024,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 15.01.2025,  далее – ежегодно | Горборукова И.В., Ананьева С.И. | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Оценка удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Повышение качества оказания медицинских услуг в медицинских организациях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Итоговый рейтинг медицинских организаций по независимой оценке качества условий оказания услуг | возрастающий | КМП | условная единица[[12]](#footnote-12) | 93,47 | 2022 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | Минздрав Чувашии | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Повышение качества оказания медицинских услуг в медицинских организациях» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг | Приобретение товаров, работ, услуг | Ежегодно проводится независимая оценка качества условий оказания услуг | единица[[13]](#footnote-13) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оценка удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи» (всего), в том числе: | х | 2438,8 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 3830,8 | 5482,5 | 14276,6 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 2438,8 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 3830,8 | 5482,5 | 14276,6 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг | х | 2438,8 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 3830,8 | 5482,5 | 14276,6 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXX18200 | 2438,8 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 3830,8 | 5482,5 | 14276,6 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Оценка удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Оценка удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Повышения качества оказания медицинских услуг в медицинских организациях» | | | | | |
| 1.1. | Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Минздрав Чувашии | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии | Государственный контракт | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии | Акты выполненных работ | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Мурзакова Э.Н. | Платежное поручение | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | ТФОМС Чувашской Республики |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Обеспечено финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовая обеспеченность Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | возрастающий | КМП | процент | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ТФОМС  Чувашской Республики | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Обеспечено финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Осуществление текущей деятельности | Ежегодно осуществляется финансовое обеспечение расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих при осуществлении переданных полномочий в сфере ОМС | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечена реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | Осуществление текущей деятельности | Созданы условия для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Реализованы иные мероприятия в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Осуществление текущей деятельности | Мероприятия включают:  софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;  денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения;  осуществление дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;  дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования» (всего), в том числе: | х | 90925444,9 | 21542576,7 | 23044343,0 | 24593107,2 | 99169390,7 | 141912869,0 | 401187731,5 |
| федеральный бюджет | х | 5207362,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5207362,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 85718082,8 | 21542576,7 | 23044343,0 | 24593107,2 | 99169390,7 | 141912869,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения[[14]](#footnote-14) | х | 27084492,9 | 6408549,2 | 6924477,3 | 7338074,3 | 30578163,3 | 43761630,2 | 122095387,2 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 1003 XXXXX10260 | 27084492,9 | 6408549,2 | 6924477,3 | 7338074,3 | 30578163,3 | 43761630,2 | 122095387,2 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | х | 84975532,4 | 21542576,7 | 23044343,0 | 24593107,2 | 99169390,7 | 141912869,0 | 395237819,0 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | 395 0909  ХХХХХ50930 | 84975532,4 | 21542576,7 | 23044343,0 | 24593107,2 | 99169390,7 | 141912869,0 | 395237819,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализованы иные мероприятия в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | х | 5949912,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5949912,5 |
| федеральный бюджет | 855 0909  ХХХХХХХХХХ | 5207362,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5207362,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | 395 0909  ХХХХХХХХХХ | 742550,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742550,4 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечено финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования» | | | | | |
| 1.1. | Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечена реализация мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Реализованы иные мероприятия в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | ТФОМС Чувашской Республики |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Обеспечено финансирование мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация плана мероприятий по использованию медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, средств нормированного страхового запаса ТФОМС Чувашской Республики на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования | возрастающий | КМП | процент | 90,9 | 2022 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 93,0 | 95,0 | ТФОМС  Чувашской Республики | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Обеспечено финансирование мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена реализация мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечено повышение эффективности управления средствами ОМС | единица13 | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» (всего), в том числе: | х | 395679,1 | 32382,0 | 34616,4 | 36935,7 | 190203,0 | 272207,0 | 962023,2 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 395679,1 | 32382,0 | 34616,4 | 36935,7 | 190203,0 | 272207,0 | 962023,2 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена реализация мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | х | 395679,1 | 32382,0 | 34616,4 | 36935,7 | 190203,0 | 272207,0 | 962023,2 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | 395 0909  ХХХХХ16070 | 395679,1 | 32382,0 | 34616,4 | 36935,7 | 190203,0 | 272207,0 | 962023,2 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»

План мероприятий

комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечено финансирование мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 01.01.2024 | 31.12.2035 | Минздрав Чувашии | х | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии | План-график закупок товаров, работ, услуг | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.04.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии | Государственный контракт | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка: «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии | Акты выполненных работ | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка: «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | - | 25.12.2024,  далее – ежегодно | Минздрав Чувашии | Платежное поручение | - |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Минздрав Чувашии |
| Государственная программа | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип (мероприятия) результата | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: «Обеспечение деятельности государственных органов и внебюджетных фондов в целях осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено осуществление деятельности аппарата Минздрава Чувашии | Осуществление текущей деятельности | Обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам Минздрава Чувашии, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности Минздрава Чувашии | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечено осуществление функций государственных органов в целях осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | Осуществление текущей деятельности | Обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам Минздрава Чувашии, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности Минздрава Чувашии | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечено расходование средств на сокращение дефицита территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи | Осуществление текущей деятельности | Обеспечено целевое расходование средств на сокращение дефицита территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Обеспечена деятельность КУ «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии | Осуществление текущей деятельности | Обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам КУ «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности КУ «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | Осуществление текущей деятельности | Обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам, осуществляющих реализацию переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности указанных работников | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Обеспечено расходование средств на реализацию иных мероприятий Государственной программы | Осуществление текущей деятельности | Обеспечены своевременные выплаты на выполнение функций аппаратом ТФОМС Чувашской Республики, работниками Минздрава Чувашии; материально-техническое снабжение деятельности аппарата ТФОМС Чувашской Республики, работников Минздрава Чувашии | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе: | х | 819300,1 | 483938,5 | 1648348,7 | 2150229,2 | 10416436,8 | 34057903,0 | 49576156,3 |
| федеральный бюджет | х | 8845,2 | 1568,3 | 1630,1 | 1689,3 | 6783,4 | 9708,0 | 30224,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 409329,0 | 354734,4 | 1519082,8 | 2020904,1 | 9890160,5 | 33304727,9 | 47498938,7 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 401125,9 | 127635,8 | 127635,8 | 127635,8 | 519492,9 | 743467,1 | 2046993,3 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечено осуществление деятельности аппарата Минздрава Чувашии | х | 167543,0 | 43947,2 | 45232,5 | 45232,5 | 198250,6 | 283724,1 | 783929,9 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 XXXXX00190 | 167543,0 | 43947,2 | 45232,5 | 45232,5 | 198250,6 | 283724,1 | 783929,9 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечено осуществление функций государственных органов в целях осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | х | 1670,9 | 609,0 | 627,1 | 627,1 | 2746,9 | 3931,1 | 10212,1 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909  ХХХХХ00230 | 1670,9 | 609,0 | 627,1 | 627,1 | 2746,9 | 3931,1 | 10212,1 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечено расходование средств на сокращение дефицита территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи | х | 0,0 | 16437,6 | 1380992,8 | 1882814,1 | 9689163,0 | 33017072,7 | 45986480,2 |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909  ХХХХХ20190 | 0,0 | 16437,6 | 1380992,8 | 1882814,1 | 9689163,0 | 33017072,7 | 45986480,2 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечена деятельность КУ «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии | х | 238640,9 | 293740,6 | 92230,4 | 92230,4 | 0,0 | 0,0 | 716842,3 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909 ХХХХХ23320 | 238640,9 | 293740,6 | 92230,4 | 92230,4 | 0,0 | 0,0 | 716842,3 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | х | 5641,6 | 1568,3 | 1630,1 | 1689,3 | 6783,4 | 9708,0 | 27020,7 |
| федеральный бюджет | 855 0909  ХХХХХ59800 | 5641,6 | 1568,3 | 1630,1 | 1689,3 | 6783,4 | 9708,0 | 27020,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечено расходование средств на реализацию иных мероприятий Государственной программы | х | 405803,7 | 127635,8 | 127635,8 | 127635,8 | 519492,9 | 743467,1 | 2051671,2 |
| федеральный бюджет | 855 ХХХХ  ХХХХХХХХХХ | 3203,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3203,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 0909  Ц2Э0113450 | 1474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1474,2 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов | 395 ХХХХ  ХХХХХ50933 | 401125,9 | 127635,8 | 127635,8 | 127635,8 | 519492,9 | 743467,1 | 2046993,3 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х | х |

1. Значения результата приведены по годам без нарастающего итога. [↑](#footnote-ref-1)
2. Значения результата приведены по годам без нарастающего итога. [↑](#footnote-ref-2)
3. Результат учтен в пункте 1.1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Количество единиц медицинского оборудования. [↑](#footnote-ref-4)
5. Количество тысяч упаковок вакцин. [↑](#footnote-ref-5)
6. Количество тысяч упаковок лекарственных препаратов. [↑](#footnote-ref-6)
7. В рамках объемов, предусмотренных ежегодно заключаемым между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации соглашения. [↑](#footnote-ref-7)
8. Тысяч упаковок. [↑](#footnote-ref-8)
9. Количество единиц медицинского оборудования. [↑](#footnote-ref-9)
10. Число пациентов. [↑](#footnote-ref-10)
11. Количество автомобилей. [↑](#footnote-ref-11)
12. Баллы. [↑](#footnote-ref-12)
13. Число мероприятий. [↑](#footnote-ref-13)
14. Объемы финансирования мероприятия не учтены в общей сумме финансирования Государственной программы. [↑](#footnote-ref-14)