УтвержденЫ

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от №

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в Программу модернизации первичного звена**

**здравоохранения в Чувашской Республике**

1. Раздел V Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике (далее – Программа) дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, обеспечивающих транспортную доступность медицинских организаций, приведены в приложении № 11 к Программе.».

1. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1   
к Программе модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике

**С В Е Д Е Н И Я  
о целях и задачах Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Цель Программы и исполнитель, ответственный за ее достижение | Задача Программы и исполнитель, ответственный за ее решение | Целевой показатель | | | | | |
| Наименование и единица измерения | значение в базовом году (2021 год) | плановое значение на 31.01.2022 | плановое значение на 31.01.2023 | плановое значение на 31.01.2024 | плановое значение на 31.01.2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек  *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи  *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | 1. Доля охвата населения Чувашской Республики первичной медико-санитарной помощью, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, процентов | - | 26,1 | 24,1 | 22,6 | 21,6 |
| Задача 2. Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья  *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | 3. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год, единиц | - | 12,09 | 12,24 | 12,32 | 12,43 |
| 4. Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому, единиц | 473824 | 483300 | 492966 | 502825 | 512882 |
| 5. Повышение комфортности получения медицинских услуг, процентов | 94,5 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья  *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | 6. Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц | 149 | 146 | 143 | 138 | 133 |
|  | 7. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, процентов | - | 48,0 | 47,5 | 46,4 | 44,9 |
|  | Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача  *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | 8. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), процентов | 88,3 | 89,7 | 92,1 | 95,0 | 95,0 |
| 9. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), процентов | 83,7 | 87,6 | 91,8 | 98,0 | 98,0 |
| 10. Число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек | 3292 | 3345 | 3434 | 3542 | 3542 |
| 11. Число среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек | 5354 | 5604 | 5873 | 6269 | 6269 |
| 12. Cflv - число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек | 3292 | 3345 | 3434 | 3542 | 3542 |
| 13. Cfls - число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек | 5354 | 5604 | 5873 | 6269 | 6269 |
| 14. Cflvgo - число врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек | 5436 | 5487 | 5572 | 5658 | 5658 |
|  | 15. Cflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек | 12661 | 12768 | 12854 | 12952 | 12952 |
| 16. Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, человек | 667 | 678 | 696 | 718 | 718 |
| 17. Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных сельской местности, человек | 1593 | 1667 | 1747 | 1865 | 1865 |
| 18. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело», процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры, процентов | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20. Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21. Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий, процентов | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи*Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | Задача 5. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах  *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | 22. Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах, процентов | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Задача 6. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий Программы *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | 23. Доля дефицита финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий Программы, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Цель 3. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи  *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | Задача 7. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше  *Ответственный исполнитель: Минтруд Чувашии* | 24. Доля частных медицинских организаций, вовлеченных в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 8. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях  *Ответственный исполнитель: Минздрав Чувашии* | 25. Доля пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, обеспеченных лекарственными препаратами и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0». |

1. В приложении № 3 к Программе:

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике**

**(мероприятия, не софинансируемые из средств федерального бюджета)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Объемы финансового обеспечения по годам реализации Программы, тыс. рублей | | | | | |
| глава | раздел/ подраздел | целевая статья | вид расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021−2025 годы (итого) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования Программы | х | х | х | х | 777932,8 | 801100,9 | 771650,1 | 695435,5 | 1037665,4 | 4083784,7 |
| Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 777932,8 | 801100,9 | 771650,1 | 695435,5 | 1037665,4 | 4083784,7 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | х | х | х | х | 760409,0 | 783055,2 | 754267,9 | 679770,0 | 1014290,7 | 3991792,8 |
| из них межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | х | х | х | х | 0,0 | 22646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22646,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 17523,8 | 18045,7 | 17382,2 | 15665,5 | 23374,7 | 91991,9 |
| из них республиканский бюджет Чувашской Республики (софинансирование средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | х | х | х | х | 0,0 | 521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,9 |
| Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 403757,5 | 220018,0 | 530601,3 | 610276,5 | 332251,8 | 2096905,1 |
| 1.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 403757,5 | 220018,0 | 530601,3 | 610276,5 | 332251,8 | 2096905,1 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 832 855 | х | х | х | 394662,5 | 215061,9 | 518648,9 | 596529,3 | 324767,4 | 2049670,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 832 855 | х | х | х | 9095,0 | 4956,1 | 11952,4 | 13747,2 | 7484,4 | 47235,1 |
| 1.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 291162,6 | 466608,1 | 65370,2 | 85159,0 | 475720,5 | 1384020,4 |
| 2.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 291162,6 | 466608,1 | 65370,2 | 85159,0 | 475720,5 | 1384020,4 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 832 855 | х | х | х | 284603,9 | 456097,3 | 63897,8 | 83240,7 | 465004,3 | 1352844,0 |
| из них межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 832 855 | х | х | х | 0,0 | 22646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22646,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 832 855 | х | х | х | 6558,7 | 10510,8 | 1472,4 | 1918,3 | 10716,2 | 31176,4 |
| из них республиканский бюджет Чувашской Республики (софинансирование средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 832 855 | х | х | х | 0,0 | 521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,9 |
| 2.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 3. Оснащение транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 37400,0 | 52992,6 | 39585,0 | 0,0 | 0,0 | 129977,6 |
| 3.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 37400,0 | 52992,6 | 39585,0 | 0,0 | 0,0 | 129977,6 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 36557,5 | 51798,9 | 38693,3 | 0,0 | 0,0 | 127049,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 842,5 | 1193,7 | 891,7 | 0,0 | 0,0 | 2927,9 |
| 3.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 4. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 45612,7 | 61482,2 | 136093,6 | 0,0 | 229693,1 | 472881,6 |
| 4.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 45612,7 | 61482,2 | 136093,6 | 0,0 | 229693,1 | 472881,6 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 44585,1 | 60097,1 | 133027,9 | 0,0 | 224519,0 | 462229,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 1027,6 | 1385,1 | 3065,7 | 0,0 | 5174,1 | 10652,5 |
| 4.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 5. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 7. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие 8. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 9. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 10. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 11. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие 12. Разработка механизма наставничества в отношении врачей ̶ молодых специалистов, прошедших целевое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Мероприятие 13. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Мероприятие 14. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 15. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 16. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 17. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 18. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Общий объем финансирования мероприятия | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 855 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.3. | Прочие расходы Программы, в том числе: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

дополнить таблицей 3 следующего содержания:

«Таблица 3

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике (мероприятия, софинансируемые из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Объемы финансового обеспечения по годам реализации Программы, тыс. рублей |
| глава | раздел/ подраздел | целевая статья | вид расходов | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 |
|  | Консолидированный бюджет, в том числе: | х | х | х | х | 23168,1 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | х | х | х | х | 22646,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики (софинансирование средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | х | х | х | х | 521,9 |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц всего, из них: | 832 | х | х | х | 0,0 |
| 1.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 832 | х | х | х | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики (софинансирование средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 832 | х | х | х | 0,0 |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц всего, из них: | 855 | х | х | х | 23168,1 |
| 2.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 855 | х | х | х | 22646,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики (софинансирование средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 855 | х | х | х | 521,9 |
| 3. | Мероприятие 3. Оснащение транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов всего, из них: | 855 | х | х | х | 0,0 |
| 3.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 855 | х | х | х | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики (софинансирование средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 855 | х | х | х | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 4. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи всего, из них: | 855 | х | х | х | 0,0 |
| 4.1. | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 855 | х | х | х | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики (софинансирование средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р) | 855 | х | х | х | 0,0». |

1. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**объектов здравоохранения, планируемых к строительству (реконструкции) в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике**

| №  п/п | Наименование юридического лица | Наименование объекта | Адрес объекта | Планируемое мероприятие | Износ, % | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением) | Наличие детских подразделений | Площадь планируемого объекта, кв.м. | Мощность планируемого объекта | Единица измерения мощности планируемого объекта | Планируемая стоимость работ (консолидированный бюджет), рублей | Консолидированный бюджет, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (федеральный бюджет), рублей | Федеральный бюджет, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (республиканский бюджет Чувашской Республики), рублей | Республиканский бюджет Чувашской Республики, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (республиканский бюджет Чувашской Республики), рублей | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы республиканского бюджета Чувашской Республики в части мероприятий по строительству (реконструкции), в том числе по годам: | | | | | Общий объём финансирования объекта, рублей | Запланированный год завершения мероприятия по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Тенеево, ул.Центральная, д.43 | строительство взамен существующего | 50,2\* | 143 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840630,00 | 4840630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731589,98 | 4731589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,02 | 109040,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840630,00 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Русская Сорма, ул.Калинина, д.12 | строительство взамен существующего | 86,1 | 487 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Раскильдино, ул.Ленина, д.72 | строительство взамен существующего | 83,0 | 1592 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 21886985,88 | 0,00 | 0,00 | 21886985,88 | 0,00 | 0,00 | 21393959,28 | 0,00 | 0,00 | 21393959,28 | 0,00 | 0,00 | 493026,60 | 0,00 | 0,00 | 493026,60 | 0,00 | 0,00 | 10557703,66 | 0,00 | 0,00 | 10557703,66 | 0,00 | 0,00 | 32444689,54 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Большая Выла, ул.Кооперативная, д.7 | строительство взамен существующего | 63,0\* | 636 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1298311,99 | 0,00 | 0,00 | 1123861,99 | 174450,00 | 0,00 | 6708430,99 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Шыгырдан, ул.Чкаловская, д.1а | новое строительство | - | 2674 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 20337623,26 | 20337623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19879498,07 | 19879498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458125,19 | 458125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20337623,26 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Шыгырдан, ул.Ленина, д.64 | строительство взамен существующего | 87,0 | 2675 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,56 | 0,00 | 28480619,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,25 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 9295264,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9295264,44 | 0,00 | 38432230,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Бахтигильдино, ул.Школьная, д.35 | строительство взамен существующего | 85,0 | 361 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840630,00 | 4840630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731589,98 | 4731589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,02 | 109040,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373650,39 | 373650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5214280,39 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Кзыл-Камыш, ул.Школьная, д.58, пом.2 | строительство взамен существующего | 85,0 | 366 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2233120,23 | 0,00 | 0,00 | 2233120,23 | 0,00 | 0,00 | 7442518,95 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Кокшаново, ул.Советская, д.91а | строительство взамен существующего | 85,0 | 370 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840632,14 | 4840632,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,08 | 4731592,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,06 | 109040,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840632,14 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Малое Батырево, ул.Дружбы, д.3а | строительство взамен существующего | 85,0 | 636 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Новое Котяково, ул.Николая Кошкина, д.35А | строительство взамен существующего | 85,0 | 355 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Старое Котяково, ул.Ленина, д.62, пом.2 | строительство взамен существующего | 85,0 | 552 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 5288225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288225,73 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Туруново, ул.Магистральная, д.34А | строительство взамен существующего | 85,0 | 554 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Норваш-Шигали, ул.Главной дороги, д.8, пом.2 | строительство взамен существующего | 85,0 | 2285 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,56 | 0,00 | 28480619,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,25 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 8897714,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8897714,44 | 0,00 | 38034680,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Сугуты, ул.Советская, д.4а | строительство взамен существующего | 85,0 | 1347 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 20337623,26 | 20337623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19879498,07 | 19879498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458125,19 | 458125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226395,48 | 0,00 | 1226395,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21564018,74 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Тарханы, ул.Центральная, д.4А | строительство взамен существующего | 85,0 | 2565 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 22850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850000,00 | 22335174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22335174,44 | 514825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514825,56 | 1398845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398845,08 | 0,00 | 24248845,08 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Тойси, ул.Ленина, д.74 | строительство взамен существующего | 85,0 | 2160 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,56 | 0,00 | 28480619,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,25 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 6171414,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6171414,44 | 0,00 | 35308380,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Новое Ахпердино, ул.Ленина, д.46, пом.2 | строительство взамен существующего | 82,0 | 2010 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,56 | 0,00 | 28480619,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,25 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 6560114,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6560114,44 | 0,00 | 35697080,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Красномайск, ул.Центральная, д.60, пом.2 | строительство взамен существующего | 85,0 | 421 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1004483,76 | 0,00 | 0,00 | 830033,76 | 174450,00 | 0,00 | 6414602,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Долгий Остров, ул.Колхозная, д.52 | строительство взамен существующего | 20,0\* | 1418 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 22850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850000,00 | 22335174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22335174,44 | 514825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514825,56 | 1398845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398845,08 | 0,00 | 24248845,08 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Полайкасы, ул.Припрудная, д.4 | новое строительство | - | 129 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Нимичкасы, ул.Гражданская, д.30 | строительство взамен существующего | 100,0 | 228 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373650,39 | 373650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5214283,43 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Шинеры, ул.Клубная, д.239 | строительство взамен существующего | 85,0 | 426 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Хирпоси, ул.Советская, д.39 | строительство взамен существующего | 85,0 | 404 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 5288225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288225,73 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Тузи-Сярмус, ул.Школьная, д.47 | строительство взамен существующего | 85,0 | 294 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Синьял-Яуши, ул.Центральная, д.15а | строительство взамен существующего | 85,0 | 158 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Ослаба, ул.Новая, д.5 | строительство взамен существующего | 85,0 | 499 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 7267327,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Новые Яхакасы | строительство взамен существующего | 75,0\* | 1741 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 28162963,00 | 0,00 | 0,00 | 28162963,00 | 0,00 | 0,00 | 24283675,51 | 0,00 | 0,00 | 27528565,00 | 0,00 | 0,00 | 634398,00 | 0,00 | 0,00 | 634398,00 | 0,00 | 0,00 | 11638424,00 | 0,00 | 0,00 | 9934429,89 | 0,00 | 0,00 | 36556497,51 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Мамалаево, ул.Советская, д.40 | строительство взамен существующего | 85,0 | 403 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Малдыкасы, ул.Восточная, д.18 | строительство взамен существующего | 85,0 | 470 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1950176,76 | 0,00 | 0,00 | 1775726,76 | 174450,00 | 0,00 | 7360295,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Кюмель-Ямаши, ул.Кооперативная, д.2а | строительство взамен существующего | 100,0 | 281 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Кукшум, ул.Центральная, д.13а | строительство взамен существующего | 75,0\* | 619 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 7267327,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Кожар-Яндоба, ул.Новая, д.1В | строительство взамен существующего | 85,0 | 342 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1416230,95 | 0,00 | 0,00 | 1241780,95 | 174450,00 | 0,00 | 6826349,95 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Ермошкино, ул.Почтовая, д.11 | строительство взамен существующего | 75,0\* | 1714 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,56 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 656346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,32 | 0,00 | 10248894,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10248894,44 | 0,00 | 39385860,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Вурман-Кибеки, ул.Молодежная, д.1А | строительство взамен существующего | 75,0\* | 1321 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 22850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850000,00 | 22335174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22335174,44 | 514825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514825,56 | 1381233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1381233,25 | 0,00 | 24231233,25 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Нижние Абакасы, ул.Ленина, д.26Б | строительство взамен существующего | 85,0 | 338 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 7267327,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Малые Кармалы, ул.Школьная, д.5 | строительство взамен существующего | 85,0 | 1648 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 22850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850000,00 | 22335174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22335174,44 | 514825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514825,56 | 1381233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1381233,25 | 0,00 | 24231233,25 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Вудоялы, ул.Советская, д.38а | строительство взамен существующего | 83,6 | 700 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Андрюшево, ул.Ленина, д.2а | строительство взамен существующего | 41,8\* | 351 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1498698,76 | 0,00 | 0,00 | 682927,26 | 815771,50 | 0,00 | 6908817,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Шоркасы, ул.Октябрьская, д.3а | строительство взамен существующего | 85,0 | 874 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Сиделево, ул.Гагарина, д.1 | строительство взамен существующего | 85,0 | 474 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 7267327,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Новые Ачакасы, ул.Центральная, д.15А | строительство взамен существующего | 85,0 | 450 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Янгличи, ул.Ленина, д.88, пом.1 | строительство взамен существующего | 85,0 | 512 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Сядорга-Сирмы, ул.Карла Маркса, д.77 | строительство взамен существующего | 85,0 | 481 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Шихазаны, ул.М.Сеспеля, д.15А | строительство взамен существующего | 85,0 | 33902 | да | 5037,0 | 500 | посещений в смену | 681395872,00 | 0,00 | 215000000,00 | 223200007,00 | 243195865,00 | 0,00 | 666046712,60 | 0,00 | 210156905,09 | 218172199,98 | 237717607,53 | 0,00 | 15349159,40 | 0,00 | 4843094,91 | 5027807,02 | 5478257,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681395872,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Шигали, ул.Б.Цивиля, д.7 | строительство взамен существующего | 85,0 | 272 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Старые Шальтямы, ул.Кооперативная, д.14а | строительство взамен существующего | 70,0\* | 298 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1355483,76 | 0,00 | 0,00 | 1181033,76 | 174450,00 | 0,00 | 6765602,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Новые Шальтямы, ул.Спортивная, д.3 | строительство взамен существующего | 70,0\* | 443 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2058563,08 | 0,00 | 0,00 | 2058563,08 | 0,00 | 0,00 | 7267961,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Новые Мамеи, ул.Гагарина, д.10 | строительство взамен существующего | 85,0 | 484 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 5288225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288225,73 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Малое Тугаево, ул.Гагарина, д.17 | строительство взамен существующего | 85,0 | 197 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 2057929,08 | 0,00 | 0,00 | 7267327,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Кошноруй, ул.Ленина, д.35,пом.1 | строительство взамен существующего | 85,0 | 184 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 5288225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288225,73 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Большие Бикшихи | строительство взамен существующего | 45,0\* | 1046 | нет | 150,6 | 15 | посещений в смену | 16858697,80 | 0,00 | 0,00 | 16858697,80 | 0,00 | 0,00 | 24501880,93 | 0,00 | 0,00 | 16478940,00 | 0,00 | 0,00 | 379757,80 | 0,00 | 0,00 | 379757,80 | 0,00 | 0,00 | 1309560,48 | 0,00 | 0,00 | 9079563,39 | 0,00 | 0,00 | 26191199,21 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Машиностроителей, д.42 | строительство взамен существующего | 45,0\* | 4320 | нет | 304,1 | 30 | посещений в смену | 20337623,26 | 20337623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19879498,07 | 19879498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458125,19 | 458125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4798630,20 | 0,00 | 4798630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25136253,46 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница им. И.Е.Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Старая Тюрлема, ул.Коренькова, д.39б | строительство взамен существующего | 87,0 | 400 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница им. И.Е.Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Байгулово, ул.М.Трубиной, д.26 | строительство взамен существующего | 100,0\* | 664 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница им. И.Е.Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Аттиково, ул.Горчакова, д.29 | строительство взамен существующего | 89,0 | 168 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница им. И.Е.Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Криуши, ул.Новая, д.15, пом.1 | строительство взамен существующего | 100,0 | 180 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5924030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5924030,00 | 0,00 | 5790584,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5790584,63 | 0,00 | 133445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133445,37 | 0,00 | 676231,74 | 0,00 | 0,00 | 501781,74 | 174450,00 | 0,00 | 6600261,74 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Татарские Шуруты, ул.Центральная, д.10 | строительство взамен существующего | 85,0 | 390 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2233130,08 | 0,00 | 0,00 | 2233130,08 | 0,00 | 0,00 | 7442528,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Сюрбей-Токаево, ул. им.Пожеданова, д.2а | строительство взамен существующего | 83,0\* | 365 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 5288225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288225,73 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Старый Сундырь, ул.Ленина, д.27А | строительство взамен существующего | 100,0\* | 298 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Починок-Быбыть, ул.К.Маркса, д.2 | строительство взамен существующего | 92,0\* | 303 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Новый Сундырь, ул.Смирнова, д.1 | строительство взамен существующего | 87,0\* | 185 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1004483,76 | 0,00 | 0,00 | 830033,76 | 174450,00 | 0,00 | 6414602,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Новое Бикмурзино, ул.Комсомольская, д. 23А | строительство взамен существующего | 86,0\* | 308 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5018010,00 | 0,00 | 5018010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4904974,91 | 0,00 | 4904974,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113035,09 | 0,00 | 113035,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5018010,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Нижнее Тимерчеево, ул.Школьная, д.1 | строительство взамен существующего | 84,0\* | 649 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 5288225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288225,73 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Малые Кошелеи, ул.Комсомольская, д.38а | строительство взамен существующего | 84,0\* | 1973 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 22850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850000,00 | 22335174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22335174,44 | 514825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514825,56 | 1381233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1381233,25 | 0,00 | 24231233,25 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Альбусь-Сюрбеево, ул.Центральная, д.3 | строительство взамен существующего | 100,0\* | 725 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335733,46 | 335733,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5176366,50 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Ямаши, ул.Молодежная, д.25 | строительство взамен существующего | 83,0\* | 158 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1234835,00 | 0,00 | 0,00 | 1060385,00 | 174450,00 | 0,00 | 6644954,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Штанаши, ул.Молодежная, д.15а | строительство взамен существующего | 77,5\* | 1830 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,55 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 11454284,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11454284,45 | 0,00 | 40591250,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Пандиково, ул.Ульянова, д.1В | строительство взамен существующего | 100,0 | 496 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Березовка, ул.Шоссейная, д.9А | строительство взамен существующего | 90,0\* | 300 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 2179238,08 | 0,00 | 0,00 | 2179238,08 | 0,00 | 0,00 | 7388636,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Шанары, ул.Кайрикас, д.41 | строительство взамен существующего | 100,0 | 222 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Тогаево, ул.Красноармейская, д.2б | строительство взамен существующего | 100,0\* | 498 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Покровское, ул.Лесная, д.26 | строительство взамен существующего | 87,0 | 300 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 1952948,08 | 0,00 | 0,00 | 1952948,08 | 0,00 | 0,00 | 7162346,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Дубовка, ул.Украинская, д.13А | строительство взамен существующего | 88,0 | 455 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Бичурино, ул.Новая, д.18 | строительство взамен существующего | 81,0\* | 507 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1356413,21 | 0,00 | 0,00 | 1181963,21 | 174450,00 | 0,00 | 6766532,21 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Эльбарусово, ул.Центральная, д.3 | строительство взамен существующего | 79,0\* | 695 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5924030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5924030,00 | 0,00 | 5790584,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5790584,63 | 0,00 | 133445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133445,37 | 0,00 | 632953,82 | 0,00 | 0,00 | 458503,82 | 174450,00 | 0,00 | 6556983,82 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Чураккасы, пер.Ветеранов, д.150 | строительство взамен существующего | 81,0 | 397 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1635483,76 | 0,00 | 0,00 | 1461033,76 | 174450,00 | 0,00 | 7045602,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Моргауши | новое строительство | - | 31641 | нет | 2358,3 | 150 | посещений в смену | 105020825,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105020825,76 | 102656108,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102656108,92 | 2364716,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2364716,84 | 180461320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56582690,00 | 123878630,00 | 285482145,76 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Кубасы, ул.Победы, д.19 | строительство взамен существующего | 81,0 | 555 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 5288225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288225,73 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Хорной, ул.Школьная, д.15б | строительство взамен существующего | 81,0 | 606 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, выс.Первое Мая, ул.Первомайская, д.38 | строительство взамен существующего | 81,0 | 314 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Калайкасы, ул.Молодежная, д.7А | строительство взамен существующего | 81,0 | 516 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Акрамово, ул.Центральная, д.44 | строительство взамен существующего | 82,0 | 463 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Шибулаты, ул.Свердлова, д.11 | строительство взамен существующего | 85,0 | 200 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Шоркистры | строительство взамен существующего | 80,0 | 1401 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 28162965,00 | 0,00 | 0,00 | 28162965,00 | 0,00 | 0,00 | 27890773,46 | 0,00 | 0,00 | 27528559,99 | 0,00 | 0,00 | 634405,01 | 0,00 | 0,00 | 634405,01 | 0,00 | 0,00 | 12560984,70 | 0,00 | 0,00 | 10854554,89 | 370555,00 | 0,00 | 41086163,17 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Тансарино, ул.Ленина, д.3 | строительство взамен существующего | 71,0\* | 216 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5924030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5924030,00 | 0,00 | 5790584,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5790584,63 | 0,00 | 133445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133445,37 | 0,00 | 836072,58 | 0,00 | 0,00 | 661622,58 | 174450,00 | 0,00 | 6760102,58 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Козыльяры, ул.Ленина, д.12 | строительство взамен существующего | 73,0\* | 275 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Арабоси | строительство взамен существующего | 22,0\* | 2211 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 28162963,00 | 0,00 | 0,00 | 28162963,00 | 0,00 | 0,00 | 24962908,30 | 0,00 | 0,00 | 27528565,00 | 0,00 | 0,00 | 634398,00 | 0,00 | 0,00 | 634398,00 | 0,00 | 0,00 | 9648548,20 | 0,00 | 0,00 | 7953170,67 | 0,00 | 0,00 | 35245854,50 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д. Саруй, ул.Молодежная, д.1а, пом.1 | строительство взамен существующего | 42,0\* | 340 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5924030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5924030,00 | 0,00 | 5790584,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5790584,63 | 0,00 | 133445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133445,37 | 0,00 | 842797,76 | 0,00 | 0,00 | 321152,76 | 521645,00 | 0,00 | 6766827,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Чурачики, ул.Заводская, д. 5а | строительство взамен существующего | 65,0\* | 3403 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,55 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 8480464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8480464,45 | 0,00 | 37617430,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Рындино, ул.Центральная, д.59а | строительство взамен существующего | 92,0 | 852 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Елюккасы, ул.Центральная, д.18а | строительство взамен существующего | 85,0 | 337 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, п.Первомайский, ул.Ленина, д.19 | строительство взамен существующего | 85,0 | 506 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375536,70 | 375536,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5216169,74 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, п.Киря, ул.Сидорина, д.10 | строительство взамен существующего | 100,0 | 1477 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 20337623,26 | 20337623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19879498,07 | 19879498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458125,19 | 458125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4305896,66 | 0,00 | 4305896,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24643519,92 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, п.Алтышево, ул.Гагарина, д.41 | строительство взамен существующего | 80,0 | 1433 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 24719400,00 | 0,00 | 0,00 | 24719400,00 | 0,00 | 0,00 | 24162570,39 | 0,00 | 0,00 | 24162570,39 | 0,00 | 0,00 | 556829,61 | 0,00 | 0,00 | 556829,61 | 0,00 | 0,00 | 8774384,70 | 0,00 | 0,00 | 7070116,89 | 0,00 | 0,00 | 33493784,70 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с. Стемасы, ул.141 Стрелковой дивизии, д.36 | строительство взамен существующего | 75,7\* | 1144 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 5288225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288225,73 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Яранкасы, ул.Николаева, д.23/1 | строительство взамен существующего | 84,0 | 536 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1359483,76 | 0,00 | 0,00 | 1185033,76 | 174450,00 | 0,00 | 6769602,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Ырашпулых, ул.Гагарина, д.18а | новое строительство | - | 117 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373650,39 | 373650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5214283,43 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Хурынлых, ул.Лесная, д.10а | новое строительство | - | 256 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373650,39 | 373650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5214283,43 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Шинерпоси, ул.Школьная, д.3а | строительство взамен существующего | 100,0 | 823 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Хыркасы, ул.Школьная, д.26 | строительство взамен существующего | 81,0 | 416 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1635483,76 | 0,00 | 0,00 | 1461033,76 | 174450,00 | 0,00 | 7045602,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Сятракасы (Лапсарского с/п), ул.Восточная, д.16 | строительство взамен существующего | 86,0 | 1111 | нет | 150,6 | 30 | посещений в смену | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000000,00 | 11729632,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11729632,08 | 270367,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270367,92 | 950902,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950902,98 | 0,00 | 12950902,98 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Ойкасы (Лапсарского с/п), ул.Октябрьская, д.39а | строительство взамен существующего | 85,0 | 610 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Новые Тренькасы, ул.Молодежная, д.10а | строительство взамен существующего | 83,0 | 2135 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,55 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 7047334,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7047334,45 | 0,00 | 36184300,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Корак-Чурачики, ул.Школьная, д.1 | строительство взамен существующего | 85,0 | 548 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Икково, ул.Школьная, д.2/1 | строительство взамен существующего | 100,0 | 527 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373650,39 | 373650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5214283,43 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Вурманкас-Туруново, ул.Почтовая, д.29 | строительство взамен существующего | 81,0 | 564 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Большие Катраси, ул.Молодежная, д.3, пом.1 | строительство взамен существующего | 85,0 | 1989 | нет | 150,6 | 30 | посещений в смену | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000000,00 | 11729632,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11729632,08 | 270367,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270367,92 | 950902,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950902,98 | 0,00 | 12950902,98 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Аркасы, ул.Прямая, д.53 | строительство взамен существующего | 100,0 | 500 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Чепкас-Никольское, ул.Чапаева, д.27А | строительство взамен существующего | 100,0 | 1425 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 20337623,26 | 20337623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19879498,07 | 19879498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458125,19 | 458125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2295350,54 | 0,00 | 2295350,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22632973,80 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Трехизб-Шемурша, ул.Центральная, д.2 | строительство взамен существующего | 35,0\* | 365 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 984483,76 | 0,00 | 0,00 | 810033,76 | 174450,00 | 0,00 | 6394602,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Трехбалтаево, ул.Школьная, д.36 | строительство взамен существующего | 87,0 | 1358 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 22850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850000,00 | 22335174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22335174,44 | 514825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514825,56 | 1398845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398845,08 | 0,00 | 24248845,08 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Старые Чукалы, ул.Комсомольская, д.79А | строительство взамен существующего | 38,0\* | 663 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Малое Буяново, ул.Советская, д.4 | строительство взамен существующего | 100,0 | 527 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Верхнее Буяново, ул.Ленина, д.60А | строительство взамен существующего | 87,0 | 329 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Асаново, ул.Кирова, д.25 | строительство взамен существующего | 25,0\* | 544 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1562383,76 | 0,00 | 0,00 | 1387933,76 | 174450,00 | 0,00 | 6972502,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Андреевка, ул.Гагарина, д.21 | строительство взамен существующего | 97,0 | 356 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,72 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 117347,00 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Сиява, ул.Ленина, д.104А | строительство взамен существующего | 85,0 | 178 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Яндаши, ул.Николаева, д.126а | строительство взамен существующего | 85,0 | 306 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Бахмутово, ул.Бахмутово, д.58 | строительство взамен существующего | 85,0 | 211 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Октябрьское, ул.Октябрьская, д.118 | строительство взамен существующего | 85,0 | 519 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Анастасово, ул. Анастасово-1, д.18а | строительство взамен существующего | 85,0 | 620 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Семеновское, ул.Молодежная, д.10 | строительство взамен существующего | 85,0\* | 1399 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 22850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850000,00 | 22335174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22335174,44 | 514825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514825,56 | 1381233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1381233,25 | 0,00 | 24231233,25 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Юваново, ул.Сюльдикасы, д.6 | строительство взамен существующего | 90,0 | 1188 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 20337623,26 | 20337623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19879498,07 | 19879498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458125,19 | 458125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4711463,61 | 0,00 | 4711463,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25049086,87 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Чиганары, ул.Новая, д.1б | новое строительство | - | 228 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Вурманкас-Асламасы, ул.Центральная, д.6в | строительство взамен существующего | 85,0 | 210 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,71 | 0,00 | 0,00 | 5092051,71 | 0,00 | 0,00 | 117347,01 | 0,00 | 0,00 | 117347,01 | 0,00 | 0,00 | 1866440,80 | 0,00 | 0,00 | 1866440,80 | 0,00 | 0,00 | 7075839,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Верхние Ачаки, ул.Ленина, д.46а | строительство взамен существующего | 85,0 | 396 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,71 | 0,00 | 0,00 | 5092051,71 | 0,00 | 0,00 | 117347,01 | 0,00 | 0,00 | 117347,01 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Янтиково, ул.Больничная, д.11 | строительство взамен существующего | 94,0 | 2324 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 21886985,88 | 0,00 | 0,00 | 21886985,88 | 0,00 | 0,00 | 21393959,28 | 0,00 | 0,00 | 21393959,28 | 0,00 | 0,00 | 493026,60 | 0,00 | 0,00 | 493026,60 | 0,00 | 0,00 | 13884049,35 | 0,00 | 0,00 | 13884049,35 | 0,00 | 0,00 | 35771035,23 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Сабанчино, ул.Центральная, д.100, пом.3 | строительство взамен существующего | 56,0\* | 396 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,71 | 0,00 | 0,00 | 5092051,71 | 0,00 | 0,00 | 117347,01 | 0,00 | 0,00 | 117347,01 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 1865560,80 | 0,00 | 0,00 | 7074959,52 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Большая Таяба, ул.Центральная, д.45 | строительство взамен существующего | 85,0 | 2179 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 29136965,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29136965,55 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28480619,24 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656346,31 | 0,00 | 7851834,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7851834,45 | 0,00 | 36988800,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Байглычево, ул.Центральная, д.44, пом.1 | строительство взамен существующего | 85,0\* | 332 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5209398,72 | 0,00 | 0,00 | 5092051,71 | 0,00 | 0,00 | 5092051,71 | 0,00 | 0,00 | 117347,01 | 0,00 | 0,00 | 117347,01 | 0,00 | 0,00 | 2233130,08 | 0,00 | 0,00 | 2233130,08 | 0,00 | 0,00 | 7442528,80 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Шимкусы, ул.Некрасова, д.28 | строительство взамен существующего | 81,0 | 1346 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 20337623,26 | 20337623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19879498,07 | 19879498,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458125,19 | 458125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4623503,81 | 0,00 | 4623503,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24961127,07 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Турмыши | строительство взамен существующего | 81,0 | 1384 | нет | 201,8 | 25 | посещений в смену | 28162963,00 | 0,00 | 0,00 | 28162963,00 | 0,00 | 0,00 | 24953956,79 | 0,00 | 0,00 | 27528565,00 | 0,00 | 0,00 | 634398,00 | 0,00 | 0,00 | 634398,00 | 0,00 | 0,00 | 9644706,00 | 0,00 | 0,00 | 7950570,67 | 0,00 | 0,00 | 35233060,79 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Кармалы, ул.Советская, д.3 | строительство взамен существующего | 48,0\* | 421 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 5410119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410119,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288250,05 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121868,95 | 0,00 | 1356710,76 | 0,00 | 0,00 | 868700,01 | 488010,75 | 0,00 | 6766829,76 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Иваново, ул.Школьная, д.1 | строительство взамен существующего | 58,0\* | 479 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Уразлино, ул.К.Маркса, д.16а | строительство взамен существующего | 85,0 | 411 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Нижарово, ул.Пролетарская, д.25а | строительство взамен существующего | 85,0 | 415 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Беляево, ул.Ленинградская, д.8а | новое строительство | - | 322 | нет | 83,3 | 15 | посещений в смену | 4840633,04 | 4840633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731592,97 | 4731592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109040,07 | 109040,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4840633,04 | 2021 |
|  | **ИТОГО** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **22583,3** | **х** | **х** | **2096905093,68** | **403757540,00** | **220018010,00** | **530601303,68** | **610276460,00** | **332251780,00** | **2049670020,00** | **394662500,00** | **215061880,00** | **518648970,00** | **596529270,00** | **324767400,00** | **47235073,68** | **9095040,00** | **4956130,00** | **11952333,68** | **13747190,00** | **7484380,00** | **435764857,46** | **2579522,11** | **21961240,30** | **138144998,60** | **149200466,45** | **123878630,00** | **2533033597,82** | **х** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указаны объекты, расположенные в приспособленных/арендуемых помещениях.

Таблица 2

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**объектов здравоохранения, планируемых к капитальному ремонту в рамках Программы модернизации**

**первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике**

| №  п/п | Наименование юридического лица | Наименование объекта | Адрес объекта | Планируемое мероприятие | Износ, % | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь планируемого объекта, кв.м | Мощность планируемого объекта | Единица измерения мощности планируемого объекта | Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капитальный ремонт) | Планируемая стоимость работ (консолидированный бюджет), рублей | Консолидированный бюджет, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (федеральный бюджет), рублей | Федеральный бюджет, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (республиканский бюджет Чувашской Республики), рублей | Республиканский бюджет Чувашской Республики, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (республиканский бюджет Чувашской Республики), рублей | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы республиканского бюджета Чувашской Республики в части мероприятий по строительству (реконструкции), в том числе по годам: | | | | | Общий объём финансирования объекта, рублей | Запланированный год завершения мероприятия по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Чувашская Сорма, ул.Октябрьская, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 73,7 | 1555 | 190,5 | 20 | посещений в смену |  | 8106875,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8106875,38 | 7924257,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7924257,86 | 182617,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182617,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8106875,38 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Аликово, ул.Октябрьская, д.12А | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 2936 | 202,1 | 35 | посещений в смену |  | 4459205,80 | 0,00 | 4459205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4358757,58 | 0,00 | 4358757,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100448,22 | 0,00 | 100448,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4459205,80 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Аликово, ул.Октябрьская, д.12Б | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 14906 | 1680,8 | 450 | посещений в смену |  | 77434954,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77434954,63 | 75690635,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75690635,33 | 1744319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1744319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77434954,63 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Полевые Бикшики, ул.Административный центр, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 64,0 | 2256 | 630,2 | 30 | посещений в смену |  | 9282240,00 | 9282240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9073148,21 | 9073148,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209091,79 | 209091,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9282240,00 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Кзыл-Чишма, ул.Ш.Рахимова, д.3 | комплексный капитальный ремонт | 78,7 | 1546 | 401,0 | 25 | посещений в смену |  | 5176410,00 | 5176410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5059806,16 | 5059806,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116603,84 | 116603,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313768,68 | 2313768,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7490178,68 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Алманчиково, ул.А.Г.Хитрова, д.1, пом.2 | комплексный капитальный ремонт | 54,0 | 734 | 115,2 | 15 | посещений в смену |  | 3249028,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3249028,28 | 3175839,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3175839,85 | 73188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3249028,28 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Подлесные Шигали, ул.Эриванова, д.56 | комплексный капитальный ремонт | 54,0 | 505 | 191,9 | 15 | посещений в смену |  | 5412225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5412225,24 | 5290308,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5290308,08 | 121917,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121917,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5412225,24 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Большое Чеменево, ул.Ф.Туптова, д.40, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 61,0 | 1437 | 154,9 | 25 | посещений в смену |  | 5523141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5523141,77 | 5398726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5398726,08 | 124415,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124415,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5523141,77 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Шаймурзино, ул.Николаева, д.20 | комплексный капитальный ремонт | 68,0 | 553 | 89,9 | 15 | посещений в смену |  | 3548742,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3548742,13 | 3468802,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3468802,27 | 79939,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79939,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3548742,13 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Первомайское, ул.Кирова, д.76 | комплексный капитальный ремонт | 61,0 | 1657 | 598,0 | 25 | посещений в смену |  | 20384000,00 | 20384000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19924829,91 | 19924829,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459170,09 | 459170,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2491902,09 | 2491902,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22875902,09 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Батырево, ул.Мира, д.19 | комплексный капитальный ремонт | 64,0 | 32878 | 661,7 | 515 | посещений в смену |  | 25728720,00 | 0,00 | 25728720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25149153,99 | 0,00 | 25149153,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579566,01 | 0,00 | 579566,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14034972,69 | 0,00 | 14034972,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39763692,69 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Старые Тойси, ул.Мельничная, д.2, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 79,0 | 534 | 88,1 | 15 | посещений в смену |  | 3958180,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3958180,91 | 3869017,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3869017,92 | 89162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3958180,91 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Чадукасы, ул.40 лет Победы, д.14 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 1356 | 94,5 | 25 | посещений в смену |  | 1492300,00 | 0,00 | 1492300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1458684,40 | 0,00 | 1458684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33615,60 | 0,00 | 33615,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1706599,00 | 0,00 | 1706599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3198899,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Убеево, ул.Сапожникова, д.6 | комплексный капитальный ремонт | 45,0 | 636 | 129,6 | 15 | посещений в смену |  | 2431858,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2431858,09 | 2377077,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2377077,44 | 54780,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54780,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2431858,09 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Пикшики, ул.Восточная, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 46,0 | 427 | 109,2 | 15 | посещений в смену |  | 2163588,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2163588,22 | 2114850,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2114850,69 | 48737,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48737,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2163588,22 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Красноармейское, ул.30 лет Победы, д.7 | комплексный капитальный ремонт | 50,0 | 13680 | 340,9 | 460 | посещений в смену |  | 8184418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8184418,24 | 8000053,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000053,98 | 184364,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184364,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8184418,24 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Караево, ул.Центральная, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 44,0 | 1455 | 187,9 | 25 | посещений в смену |  | 3604430,00 | 0,00 | 0,00 | 3604430,00 | 0,00 | 0,00 | 3523236,57 | 0,00 | 0,00 | 3523236,57 | 0,00 | 0,00 | 81193,43 | 0,00 | 0,00 | 81193,43 | 0,00 | 0,00 | 8834025,00 | 0,00 | 0,00 | 8834025,00 | 0,00 | 0,00 | 12438455,00 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Исаково, ул.Садовая, д.3а | комплексный капитальный ремонт | 43,0 | 1471 | 93,9 | 25 | посещений в смену |  | 1565005,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1565005,33 | 1529751,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1529751,62 | 35253,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35253,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1565005,33 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Большая Шатьма, пл.Центральная, д.11 | комплексный капитальный ремонт | 43,0 | 1553 | 391,6 | 25 | посещений в смену |  | 9436020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9436020,00 | 0,00 | 9223453,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9223453,08 | 0,00 | 212566,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212566,92 | 0,00 | 20723190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20723190,00 | 0,00 | 30159210,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Алманчино, ул.Гагарина, д.54 | комплексный капитальный ремонт | 45,0 | 1808 | 159,8 | 25 | посещений в смену |  | 2998534,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2998534,59 | 2930988,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2930988,84 | 67545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2998534,59 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Янгорчино, ул.Молодежная, д.10 | комплексный капитальный ремонт | 50,0 | 1502 | 140,2 | 25 | посещений в смену |  | 3567080,00 | 0,00 | 3567080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3486727,84 | 0,00 | 3486727,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80352,16 | 0,00 | 80352,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608551,59 | 0,00 | 0,00 | 608551,59 | 0,00 | 0,00 | 4175631,59 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Сявалкасы, ул.Шоссейная, д.1В | комплексный капитальный ремонт | 75,0 | 342 | 126,2 | 15 | посещений в смену |  | 5463455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5463455,10 | 5340383,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5340383,94 | 123071,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123071,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5463455,10 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Сендимиркино, ул.Центральная, д.57 | комплексный капитальный ремонт | 50,0 | 1685 | 93,7 | 25 | посещений в смену |  | 2249570,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2249570,10 | 2198895,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198895,72 | 50674,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50674,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2249570,10 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Орауши, ул.Первомайская, д.11 | комплексный капитальный ремонт | 50,0 | 1312 | 111,2 | 25 | посещений в смену |  | 2890820,00 | 0,00 | 0,00 | 2890820,00 | 0,00 | 0,00 | 2825701,35 | 0,00 | 0,00 | 2825701,35 | 0,00 | 0,00 | 65118,65 | 0,00 | 0,00 | 65118,65 | 0,00 | 0,00 | 76048,02 | 0,00 | 0,00 | 76048,02 | 0,00 | 0,00 | 2966868,02 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Малые Яуши, ул.Центральная, д.22 | комплексный капитальный ремонт | 75,0 | 473 | 108,6 | 15 | посещений в смену |  | 4881170,00 | 0,00 | 4881170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4771216,60 | 0,00 | 4771216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109953,40 | 0,00 | 109953,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4881170,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Кольцовка, ул.Центральная, д.28 | комплексный капитальный ремонт | 71,0 | 2069 | 105,9 | 25 | посещений в смену |  | 4633520,00 | 0,00 | 0,00 | 4633520,00 | 0,00 | 0,00 | 4529145,27 | 0,00 | 0,00 | 4529145,27 | 0,00 | 0,00 | 104374,73 | 0,00 | 0,00 | 104374,73 | 0,00 | 0,00 | 386545,25 | 0,00 | 0,00 | 386545,25 | 0,00 | 0,00 | 5020065,25 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Калинино, ул.Лесная, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 70,0 | 5832 | 1110,0 | 75 | посещений в смену |  | 45027061,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45027061,15 | 44012770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44012770,20 | 1014290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45027061,15 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Буртасы, пер.Школьный, д.1 | комплексный капитальный ремонт | 50,0 | 1780 | 225,7 | 25 | посещений в смену |  | 5708121,30 | 0,00 | 5708121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5579539,97 | 0,00 | 5579539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128581,33 | 0,00 | 128581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5708121,30 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Большие Яуши, ул.Ашмарова, д.3а | комплексный капитальный ремонт | 70,0 | 1688 | 477,7 | 25 | посещений в смену |  | 20268090,00 | 0,00 | 20268090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19811530,32 | 0,00 | 19811530,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456559,68 | 0,00 | 456559,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20268090,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Большие Торханы, ул.Здоровья, д.14 | комплексный капитальный ремонт | 75,0 | 237 | 56,2 | 15 | посещений в смену |  | 2330981,69 | 0,00 | 2330981,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2278473,92 | 0,00 | 2278473,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52507,77 | 0,00 | 52507,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2330981,69 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Новое Чурашево, ул.Ленина, д.15 | комплексный капитальный ремонт | 44,0 | 3080 | 349,7 | 25 | посещений в смену |  | 6518000,00 | 0,00 | 6518000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6371175,31 | 0,00 | 6371175,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146824,69 | 0,00 | 146824,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5821108,22 | 0,00 | 5821108,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12339108,22 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, пгт Ибреси, ул.Кооперативная, д.27 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 1506 | 130,0 | 25 | посещений в смену |  | 2031770,00 | 0,00 | 2031770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1986002,28 | 0,00 | 1986002,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45767,72 | 0,00 | 45767,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168326,00 | 0,00 | 1168326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200096,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, пгт Ибреси, ул.Свердлова, д.8 | комплексный капитальный ремонт | 65,0 | 1506 | 121,0 | 25 | посещений в смену |  | 10382270,00 | 0,00 | 10382270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10148398,64 | 0,00 | 10148398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233871,36 | 0,00 | 233871,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10382270,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Ямашево, ул.Сергеева, д.1 | комплексный капитальный ремонт | 65,0 | 1430 | 501,6 | 25 | посещений в смену |  | 18307820,00 | 18307820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17895417,96 | 17895417,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412402,04 | 412402,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1666649,19 | 1666649,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19974469,19 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Ухманы, ул.Школьная, д.5, пом.5 | комплексный капитальный ремонт | 50,0 | 1560 | 297,2 | 25 | посещений в смену |  | 6670480,00 | 6670480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6520220,73 | 6520220,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150259,27 | 150259,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6670480,00 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Байгильдино, ул.Волкова, д.30 | комплексный капитальный ремонт | 60,0 | 1500 | 278,8 | 25 | посещений в смену |  | 9359110,00 | 9359110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9148286,64 | 9148286,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210823,36 | 210823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9359110,00 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Тобурданово, ул.Советская, д.76 | комплексный капитальный ремонт | 47,8 | 1936 | 1339,1 | 25 | посещений в смену |  | 37804129,11 | 0,00 | 37804129,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36952552,02 | 0,00 | 36952552,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851577,09 | 0,00 | 851577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37804129,11 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Нижние Татмыши, ул.Больничная, д.12 | комплексный капитальный ремонт | 70,0 | 2847 | 1406,0 | 25 | посещений в смену |  | 40091251,89 | 0,00 | 40091251,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39188154,99 | 0,00 | 39188154,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903096,90 | 0,00 | 903096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40091251,89 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Атыково, ул.Чкалова, д,7, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 67,0 | 470 | 68,6 | 15 | посещений в смену |  | 4106220,00 | 0,00 | 4106220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4013723,15 | 0,00 | 4013723,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92496,85 | 0,00 | 92496,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4106220,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Атнашево, ул.Ленина, д.36а | комплексный капитальный ремонт | 53,0 | 1396 | 228,0 | 15 | посещений в смену |  | 3108490,00 | 0,00 | 3108490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038468,05 | 0,00 | 3038468,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70021,95 | 0,00 | 70021,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3108490,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Репина, д.12 | комплексный капитальный ремонт | 55,0 | 6326 | 328,1 | 30 | посещений в смену |  | 10104346,41 | 0,00 | 10104346,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9876735,56 | 0,00 | 9876735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227610,85 | 0,00 | 227610,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10104346,41 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Трудовая, д.1 | комплексный капитальный ремонт | 56,0 | 3498 | 230,9 | 37 | посещений в смену |  | 5543514,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5543514,55 | 5418639,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5418639,95 | 124874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5543514,55 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Куйбышева, д.20 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 2920 | 112,1 | 30 | посещений в смену |  | 1633202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1633202,14 | 1596412,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1596412,22 | 36789,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36789,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1633202,14 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, г. Канаш, Янтиковское шоссе, д. 1, пом. 1 | выборочный капитальный ремонт | 53,0 | 3519 | 603,8 | 30 | посещений в смену | капитальный ремонт кабинетов врачей, санузла, коридора, вспомогательных кабинетов (ремонт входной группы, отделка фасада, частичная замена дверных и оконных блоков, внутренняя отделка помещений, частичная замена инженерных систем, иные работы) | 13248682,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13248682,32 | 12950239,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12950239,16 | 298443,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298443,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13248682,32 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | стационар | Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Павлова, д.10 | комплексный капитальный ремонт | 50,0 | 44795 | 906,8 | 320 | койко-мест |  | 28116260,00 | 0,00 | 28116260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27482912,18 | 0,00 | 27482912,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633347,82 | 0,00 | 633347,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944238,55 | 0,00 | 944238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29060498,55 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница им. И.Е. Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, ст.Тюрлема, ул.Ленина, д.11, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 57,2 | 2022 | 219,1 | 30 | посещений в смену |  | 7770660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7770660,00 | 0,00 | 7595617,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7595617,41 | 0,00 | 175042,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175042,59 | 0,00 | 5664380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5664380,00 | 0,00 | 13435040,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница им. И.Е. Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Карамышево, ул.Молодежная, д.27, пом.2 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 1888 | 332,2 | 25 | посещений в смену |  | 5240710,00 | 0,00 | 0,00 | 5240710,00 | 0,00 | 0,00 | 5122657,70 | 0,00 | 0,00 | 5122657,70 | 0,00 | 0,00 | 118052,30 | 0,00 | 0,00 | 118052,30 | 0,00 | 0,00 | 12191846,16 | 0,00 | 0,00 | 12191846,16 | 0,00 | 0,00 | 17432556,16 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница им. И.Е. Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Альменево, ул.Центральная, д.1 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 113 | 82,7 | 15 | посещений в смену |  | 3805780,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805780,72 | 3720050,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3720050,74 | 85729,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85729,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805780,72 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Комсомольское, ул.Лесная, д.4И | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 18165 | 70,8 | 7 | посещений в смену |  | 3113110,00 | 3113110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3042984,07 | 3042984,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70125,93 | 70125,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3113110,00 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Комсомольское, ул.Лесная, д.4 | комплексный капитальный ремонт | 60,0 | 18165 | 538,7 | 25 | посещений в смену |  | 15633260,00 | 15633260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15281105,11 | 15281105,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352154,89 | 352154,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296054,37 | 0,00 | 296054,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15929314,37 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Шерауты, ул.Больничная, д.16 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 1831 | 492,3 | 25 | посещений в смену |  | 7172412,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7172412,71 | 7010845,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7010845,13 | 161567,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161567,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7172412,71 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Урмаево, ул.Центральная, д.47 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 3435 | 785,3 | 25 | посещений в смену |  | 11989840,00 | 0,00 | 11989840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11719756,46 | 0,00 | 11719756,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270083,54 | 0,00 | 270083,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11989840,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Новые Мураты, ул.Школьная, д.15 | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 1631 | 502,7 | 25 | посещений в смену |  | 8189040,00 | 0,00 | 8189040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8004573,41 | 0,00 | 8004573,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184466,59 | 0,00 | 184466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8189040,00 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Новочелны-Сюрбеево, ул.Центральная, д.1В | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 1330 | 396,4 | 25 | посещений в смену |  | 6513670,00 | 0,00 | 6513670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6366942,85 | 0,00 | 6366942,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146727,15 | 0,00 | 146727,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4327444,62 | 0,00 | 0,00 | 4327444,62 | 0,00 | 0,00 | 10841114,62 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | стационар | Чувашская Республика, с.Комсомольское, ул.Лесная, д.4 | выборочный капитальный ремонт | 40,0 | 24202 | 2639,4 | 98 | койко-мест | капитальный ремонт приемного покоя (замена дверных блоков, внутренняя отделка помещений, замена напольных покрытий, замена сантехнического оборудования) | 2427765,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2427765,74 | 2373077,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2373077,28 | 54688,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54688,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2427765,74 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Мижеркасы, ул.Ленина, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1545 | 192,9 | 25 | посещений в смену |  | 7775892,74 | 0,00 | 7775892,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7600732,72 | 0,00 | 7600732,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175160,02 | 0,00 | 175160,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7775892,74 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерский пункт | Чувашская Республика, д.Кумаркино, ул.Центральная, д.21А | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 326 | 136,3 | 15 | посещений в смену |  | 6272399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6272399,70 | 6131106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6131106,05 | 141293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6272399,70 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерский пункт | Чувашская Республика, д.Верхнее Аккозино, ул.Мира, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 42,2 | 282 | 96,2 | 15 | посещений в смену |  | 1524642,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524642,13 | 1490297,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490297,66 | 34344,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34344,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524642,13 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Шоршелы, ул.30 лет Победы, д.12 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1808 | 458,4 | 25 | посещений в смену |  | 21095154,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21095154,18 | 20619959,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20619959,41 | 475194,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475194,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21095154,18 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Ярабайкасы, ул.Центральная, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 70,0 | 2051 | 416,3 | 30 | посещений в смену |  | 17968352,02 | 0,00 | 17968352,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17563596,32 | 0,00 | 17563596,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404755,70 | 0,00 | 404755,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17968352,02 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Юськасы, ул.Центральная, д.63, пом.2 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 2087 | 633,0 | 25 | посещений в смену |  | 17782203,15 | 0,00 | 17782203,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17381640,64 | 0,00 | 17381640,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400562,51 | 0,00 | 400562,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17782203,15 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Юнга, ул.Центральная, д.38, пом.4 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1682 | 200,3 | 25 | посещений в смену |  | 8883250,48 | 0,00 | 8883250,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8683146,08 | 0,00 | 8683146,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200104,40 | 0,00 | 200104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8883250,48 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Шатьмапоси, ул.Центральная, д.3 | комплексный капитальный ремонт | 70,0 | 1221 | 394,3 | 20 | посещений в смену |  | 15994745,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15994745,53 | 15634443,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15634443,85 | 360301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15994745,53 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Тренькино, ул.Снежная, д.32 | комплексный капитальный ремонт | 72,0 | 1738 | 374,0 | 25 | посещений в смену |  | 15579250,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15579250,93 | 15228308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15228308,79 | 350942,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350942,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15579250,93 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Тораево, ул.Базарная, д.8 | комплексный капитальный ремонт | 62,0 | 1507 | 360,0 | 30 | посещений в смену |  | 16755672,39 | 0,00 | 16755672,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16378233,55 | 0,00 | 16378233,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377438,84 | 0,00 | 377438,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16755672,39 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Тойшево, ул.Володарского, д.15 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 239 | 91,3 | 15 | посещений в смену |  | 4201542,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4201542,78 | 4106897,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4106897,77 | 94645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4201542,78 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Тиуши, ул.Чебоксарская, д.38 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 244 | 110,9 | 15 | посещений в смену |  | 5103521,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5103521,04 | 4988557,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4988557,84 | 114963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5103521,04 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Сюрла-Три, ул.Молодежная, д.8а, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 73,0 | 388 | 107,2 | 15 | посещений в смену |  | 4523968,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4523968,16 | 4422060,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4422060,11 | 101908,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101908,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4523968,16 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Одаркино, ул.Центральная, д.5, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 981 | 121,8 | 15 | посещений в смену |  | 5605139,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5605139,79 | 5478877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5478877,00 | 126262,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126262,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5605139,79 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Ярославка, ул.Центральная, д.8 | комплексный капитальный ремонт | 70,0 | 1318 | 379,9 | 25 | посещений в смену |  | 17805505,36 | 0,00 | 17805505,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17404417,95 | 0,00 | 17404417,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401087,41 | 0,00 | 401087,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17805505,36 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Москакасы, ул.Молодежная, д.12а | комплексный капитальный ремонт | 70,0 | 2264 | 336,8 | 25 | посещений в смену |  | 13633320,65 | 0,00 | 13633320,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13326216,01 | 0,00 | 13326216,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307104,64 | 0,00 | 307104,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13633320,65 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Моргауши, ул.Чапаева, д.52 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 10691 | 780,1 | 300 | посещений в смену |  | 22614617,88 | 0,00 | 22614617,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22105200,24 | 0,00 | 22105200,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509417,64 | 0,00 | 509417,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22614617,88 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Кораккасы, ул.Новая, д.2, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 501 | 85,1 | 15 | посещений в смену |  | 4240560,00 | 0,00 | 0,00 | 4240560,00 | 0,00 | 0,00 | 4145037,09 | 0,00 | 0,00 | 4145037,09 | 0,00 | 0,00 | 95522,91 | 0,00 | 0,00 | 95522,91 | 0,00 | 0,00 | 342311,88 | 0,00 | 0,00 | 342311,88 | 0,00 | 0,00 | 4582871,88 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Кадикасы, ул.Ягодная, д.26 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 2579 | 278,2 | 30 | посещений в смену |  | 12802513,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12802513,84 | 12514121,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12514121,18 | 288392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12802513,84 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Вурманкасы (Юськасинское с/п), ул.Центральная, д.38, пом.3 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 430 | 119,4 | 15 | посещений в смену |  | 5494694,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5494694,57 | 5370919,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5370919,69 | 123774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5494694,57 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Большое Карачкино, ул.Центральная, д.79, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 73,0 | 529 | 134,0 | 15 | посещений в смену |  | 6359220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6359220,00 | 0,00 | 6215971,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6215971,64 | 0,00 | 143248,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143248,36 | 0,00 | 412100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412100,00 | 0,00 | 6771320,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Апчары, ул.Центральная, д.34 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 334 | 145,9 | 15 | посещений в смену |  | 2125643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2125643,80 | 2077761,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2077761,01 | 47882,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47882,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2125643,80 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Анаткасы (Тораевское с/п), ул.Колхозная, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 71,0 | 445 | 88,3 | 15 | посещений в смену |  | 3630046,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3630046,53 | 3548275,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3548275,19 | 81771,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81771,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3630046,53 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Александровское, ул.Центральная, д.6 | комплексный капитальный ремонт | 70,0 | 1344 | 277,3 | 25 | посещений в смену |  | 22526933,99 | 0,00 | 22526933,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22019491,52 | 0,00 | 22019491,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507442,47 | 0,00 | 507442,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22526933,99 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Шупоси (Большесундырское с/п), ул.Огадерская, д.103 | комплексный капитальный ремонт | 60,0 | 245 | 57,9 | 15 | посещений в смену |  | 1874100,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874100,79 | 1831884,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1831884,32 | 42216,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42216,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874100,79 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарская городская больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Речная, д.6 | комплексный капитальный ремонт | 43,0 | 22378 | 532,6 | 200 | посещений в смену |  | 12785810,00 | 0,00 | 12785810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12497796,41 | 0,00 | 12497796,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288013,59 | 0,00 | 288013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615659,82 | 0,00 | 0,00 | 615659,82 | 0,00 | 0,00 | 13401469,82 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская клиническая больница № 1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, пгт Сосновка, пер.Школьный, д.2, пом. 2 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 2748 | 1991,6 | 65 | посещений в смену |  | 23145090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23145090,00 | 0,00 | 22623716,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22623716,31 | 0,00 | 521373,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521373,69 | 0,00 | 23770700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23770700,00 | 0,00 | 46915790,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская клиническая больница № 1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 79/16 | комплексный капитальный ремонт | 40,0 | 3622 | 49,0 | 25 | посещений в смену |  | 2243093,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2243093,68 | 2192565,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2192565,18 | 50528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2243093,68 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича – заслуженного врача РСФСР» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Красина, д. 12 | комплексный капитальный ремонт | 54,0 | 7105 | 220,1 | 35 | посещений в смену |  | 6292830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6292830,00 | 0,00 | 6151080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6151080,00 | 0,00 | 141750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141750,00 | 0,00 | 866750,00 | 0,00 | 0,00 | 150792,00 | 715958,00 | 0,00 | 7159580,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, пгт Урмары, ул.Ленина, д.20 | комплексный капитальный ремонт | 61,0 | 21863 | 2616,9 | 375 | посещений в смену |  | 81879400,00 | 81879400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80034984,21 | 80034984,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1844415,79 | 1844415,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81879400,00 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Таушкасы, ул.Школьная, д.2а | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 740 | 167,6 | 15 | посещений в смену |  | 2617569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2617569,70 | 2558605,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2558605,66 | 58964,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58964,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2617569,70 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Поваркасы, ул.Школьная, д.2 | комплексный капитальный ремонт | 46,0 | 449 | 138,6 | 15 | посещений в смену |  | 2746102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2746102,32 | 2684242,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2684242,93 | 61859,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61859,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2746102,32 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Первое Степаново, ул.Николаева, д.35 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 1332 | 185,0 | 25 | посещений в смену |  | 2918520,00 | 0,00 | 0,00 | 2918520,00 | 0,00 | 0,00 | 2852777,38 | 0,00 | 0,00 | 2852777,38 | 0,00 | 0,00 | 65742,62 | 0,00 | 0,00 | 65742,62 | 0,00 | 0,00 | 6128852,62 | 0,00 | 0,00 | 6128852,62 | 0,00 | 0,00 | 9047372,62 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, п.Опытный, ул.Центральная, д.6 | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 1992 | 365,3 | 25 | посещений в смену |  | 6177740,00 | 0,00 | 0,00 | 6177740,00 | 0,00 | 0,00 | 6038580,15 | 0,00 | 0,00 | 6038580,15 | 0,00 | 0,00 | 139159,85 | 0,00 | 0,00 | 139159,85 | 0,00 | 0,00 | 3834849,70 | 0,00 | 0,00 | 3834849,70 | 0,00 | 0,00 | 10012589,70 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Мунсют, ул.Гагарина, д.23 | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 1306 | 148,0 | 25 | посещений в смену |  | 8027342,01 | 0,00 | 8027342,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7846517,83 | 0,00 | 7846517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180824,18 | 0,00 | 180824,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8027342,01 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Новые Айбеси, ул.Ленина, д.33 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1318 | 586,6 | 25 | посещений в смену |  | 28860856,97 | 0,00 | 28860856,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28210736,33 | 0,00 | 28210736,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650120,64 | 0,00 | 650120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28860856,97 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Миренки, ул.Ленина, д.6 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 549 | 93,2 | 15 | посещений в смену |  | 4288983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4288983,04 | 4192368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4192368,32 | 96614,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96614,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4288983,04 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Атрать, ул.Кирова, д.5 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1182 | 228,7 | 25 | посещений в смену |  | 11396180,00 | 0,00 | 0,00 | 11396180,00 | 0,00 | 0,00 | 11139469,51 | 0,00 | 0,00 | 11139469,51 | 0,00 | 0,00 | 256710,49 | 0,00 | 0,00 | 256710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11396180,00 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, п.Новое Атлашево, ул.70 лет Октября, д.1, пом.3 | комплексный капитальный ремонт | 44,8 | 7081 | 1511,0 | 150 | посещений в смену |  | 28004267,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28004267,96 | 27373436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27373436,75 | 630831,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630831,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28004267,96 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, пгт Кугеси, ул.Школьная, д.13 | комплексный капитальный ремонт | 56,5 | 3257 | 3701,1 | 750 | посещений в смену |  | 113147600,00 | 113147600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110598836,58 | 110598836,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2548763,42 | 2548763,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113147600,00 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Акулево, ул.Аптечная, д.3 | комплексный капитальный ремонт | 79,0 | 487 | 96,9 | 15 | посещений в смену |  | 4406400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4406400,00 | 4307140,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4307140,33 | 99259,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99259,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4406400,00 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чебоксарский район, с. Ишаки, ул. Молодежная, д.4 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 3518 | 223,0 | 25 | посещений в смену |  | 3273625,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3273625,01 | 3199882,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3199882,52 | 73742,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73742,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3273625,01 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чебоксарский район, д. Яныши, ул. Центральная, д.10 | комплексный капитальный ремонт | 48,0 | 1380 | 204,0 | 25 | посещений в смену |  | 4386740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4386740,00 | 0,00 | 4287923,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4287923,90 | 0,00 | 98816,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98816,10 | 0,00 | 8141650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8141650,00 | 0,00 | 12528390,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д. Салабайкасы, ул. Медицинская, д. 3 | комплексный капитальный ремонт | 48,0 | 897 | 101,0 | 15 | посещений в смену |  | 4791456,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4791456,36 | 4683522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4683522,80 | 107933,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107933,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4791456,36 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Карабай-Шемурша, ул.Ленина, д.1 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1375 | 119,0 | 25 | посещений в смену |  | 5929800,00 | 0,00 | 0,00 | 5929800,00 | 0,00 | 0,00 | 5796225,25 | 0,00 | 0,00 | 5796225,25 | 0,00 | 0,00 | 133574,75 | 0,00 | 0,00 | 133574,75 | 0,00 | 0,00 | 607396,10 | 0,00 | 0,00 | 607396,10 | 0,00 | 0,00 | 6537196,10 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Бичурга-Баишево, ул.Мичурина, д.7 | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 1352 | 183,6 | 25 | посещений в смену |  | 2867458,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2867458,69 | 2802865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2802865,59 | 64593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2867458,69 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Напольное, ул.Арлашкина, д.117а | комплексный капитальный ремонт | 58,0 | 1098 | 180,9 | 25 | посещений в смену |  | 4411490,00 | 4411490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4312116,75 | 4312116,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99373,25 | 99373,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505842,70 | 505842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4917332,70 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, г.Шумерля, ул.Олега Кошевого, д.6 | комплексный капитальный ремонт | 48,0 | 36638 | 909,0 | 56 | посещений в смену |  | 23247849,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23247849,06 | 22724162,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22724162,14 | 523686,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523686,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23247849,06 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Ходары, ул.Садовая, д.15 | комплексный капитальный ремонт | 44,0 | 1678 | 518,0 | 25 | посещений в смену |  | 9176646,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9176646,79 | 8969931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8969931,33 | 206715,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206715,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9176646,79 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Туваны, ул.Октябрьская, д.15 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 1385 | 133,0 | 20 | посещений в смену |  | 2098180,00 | 0,00 | 0,00 | 2098180,00 | 0,00 | 0,00 | 2050916,37 | 0,00 | 0,00 | 2050916,37 | 0,00 | 0,00 | 47263,63 | 0,00 | 0,00 | 47263,63 | 0,00 | 0,00 | 4081558,62 | 0,00 | 0,00 | 4081558,62 | 0,00 | 0,00 | 6179738,62 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Сыреси, ул.Октябрьская, д.185 | комплексный капитальный ремонт | 62,0 | 829 | 106,1 | 25 | посещений в смену |  | 3797670,00 | 3797670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3712123,67 | 3712123,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85546,33 | 85546,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3797670,00 | 2021 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Русские Алгаши, ул.Октябрьская, д.8 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 999 | 399,5 | 20 | посещений в смену |  | 5970672,48 | 0,00 | 5970672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5836176,91 | 0,00 | 5836176,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134495,57 | 0,00 | 134495,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5970672,48 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Нижняя Кумашка, ул.Луговая, д.29 | комплексный капитальный ремонт | 52,0 | 1415 | 146,1 | 20 | посещений в смену |  | 3882545,20 | 0,00 | 3882545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3795086,86 | 0,00 | 3795086,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87458,34 | 0,00 | 87458,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3882545,20 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.23 | комплексный капитальный ремонт | 41,0 | 590 | 177,1 | 20 | посещений в смену |  | 2793890,00 | 0,00 | 0,00 | 2793890,00 | 0,00 | 0,00 | 2730954,80 | 0,00 | 0,00 | 2730954,80 | 0,00 | 0,00 | 62935,20 | 0,00 | 0,00 | 62935,20 | 0,00 | 0,00 | 1011867,84 | 0,00 | 0,00 | 1011867,84 | 0,00 | 0,00 | 3805757,84 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, д.Егоркино (Егоркинское с/п), ул.Арискино, д.39а | комплексный капитальный ремонт | 46,0 | 466 | 96,9 | 15 | посещений в смену |  | 2158990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2158990,00 | 0,00 | 2110356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110356,40 | 0,00 | 48633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48633,60 | 0,00 | 3187980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3187980,00 | 0,00 | 5346970,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, г.Ядрин, ул.Шоссейная, д.63, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1780 | 127,0 | 25 | посещений в смену |  | 3849404,83 | 0,00 | 3849404,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3762693,01 | 0,00 | 3762693,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86711,82 | 0,00 | 86711,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3849404,83 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Советское, ул.Ленина, д.24, пом.1 | комплексный капитальный ремонт | 43,5 | 2248 | 612,0 | 25 | посещений в смену |  | 11831260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11831260,00 | 0,00 | 11564747,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11564747,97 | 0,00 | 266512,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266512,03 | 0,00 | 7479920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7479920,00 | 0,00 | 19311180,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Малое Карачкино, ул.Центральная, д.10 | комплексный капитальный ремонт | 75,0 | 540 | 181,3 | 15 | посещений в смену |  | 6729850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6729850,00 | 0,00 | 6578253,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6578253,29 | 0,00 | 151596,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151596,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6729850,00 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, с.Большое Чурашево, ул.50 лет Октября, д.12 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1326 | 159,3 | 25 | посещений в смену |  | 6671759,96 | 0,00 | 6671759,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6521471,67 | 0,00 | 6521471,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150288,29 | 0,00 | 150288,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6671759,96 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Большие Шемердяны, ул.Победы, д.37а | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 378 | 64,2 | 15 | посещений в смену |  | 1505862,20 | 0,00 | 1505862,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471941,10 | 0,00 | 1471941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33921,10 | 0,00 | 33921,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505862,20 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, д.Алешкино, ул.Садовая, д.19 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1481 | 273,0 | 25 | посещений в смену |  | 11303670,00 | 0,00 | 0,00 | 11303670,00 | 0,00 | 0,00 | 11049133,56 | 0,00 | 0,00 | 11049133,56 | 0,00 | 0,00 | 254536,44 | 0,00 | 0,00 | 254536,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11303670,00 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | фельдшерско-акушерский пункт | Чувашская Республика, с.Новые Шимкусы, ул.Школьная, д.14 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 510 | 136,2 | 15 | посещений в смену |  | 7048380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7048380,00 | 0,00 | 6889610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6889610,00 | 0,00 | 158770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158770,00 | 0,00 | 371239,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371239,93 | 0,00 | 7419619,93 | 2024 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Лащ-Таяба, ул.Солдатская, д.26 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1713 | 357,0 | 25 | посещений в смену |  | 16428816,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16428816,62 | 16058736,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16058736,95 | 370079,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370079,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16428816,62 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Кильдюшево, ул.40 лет Победы, д.17, пом.2 | комплексный капитальный ремонт | 80,0 | 1366 | 224,3 | 25 | посещений в смену |  | 8801405,93 | 0,00 | 8801405,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8603145,16 | 0,00 | 8603145,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198260,77 | 0,00 | 198260,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8801405,93 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Байдеряково, ул.Ленина, д.79б | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 1864 | 182,8 | 30 | посещений в смену |  | 3115745,56 | 0,00 | 3115745,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3045560,17 | 0,00 | 3045560,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70185,39 | 0,00 | 70185,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3115745,56 | 2022 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Яншихово-Норваши, ул.Ленина, д.15 | комплексный капитальный ремонт | 44,0 | 1428 | 416,5 | 20 | посещений в смену |  | 7377634,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7377634,54 | 7211444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7211444,08 | 166190,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166190,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7377634,54 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | поликлиника | Чувашская Республика, с.Янтиково, пр.Ленина, д.16 | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 13684 | 2752,0 | 240 | посещений в смену |  | 42980667,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42980667,58 | 42012474,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42012474,21 | 968193,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968193,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42980667,58 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Чутеево, ул.Ленина, д.5 | комплексный капитальный ремонт | 42,0 | 1347 | 138,7 | 20 | посещений в смену |  | 2166220,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2166220,41 | 2117423,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2117423,59 | 48796,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48796,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2166220,41 | 2025 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, д.Тюмерево, ул.Николаева, д.26 | комплексный капитальный ремонт | 43,0 | 1478 | 118,7 | 20 | посещений в смену |  | 2142190,00 | 0,00 | 0,00 | 2142190,00 | 0,00 | 0,00 | 2093935,00 | 0,00 | 0,00 | 2093935,00 | 0,00 | 0,00 | 48255,00 | 0,00 | 0,00 | 48255,00 | 0,00 | 0,00 | 5201894,68 | 0,00 | 0,00 | 5201894,68 | 0,00 | 0,00 | 7344084,68 | 2023 |
|  | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | врачебная амбулатория | Чувашская Республика, с.Алдиарово, пер.Набережный, д.13а | комплексный капитальный ремонт | 43,0 | 1486 | 127,7 | 25 | посещений в смену |  | 2128347,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2128347,13 | 2080403,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080403,45 | 47943,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47943,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2128347,13 | 2025 |
|  | **ИТОГО** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **50404,3** | **6098 / 302** |  | **х** | **1384020450,00** | **291162590,00** | **466608110,00** | **65370210,00** | **85159040,00** | **475720500,00** | **1352843940,00** | **284603860,00** | **456097280,00** | **63897770,00** | **83240730,00** | **465004300,00** | **31176510,00** | **6558730,00** | **10510830,00** | **1472440,00** | **1918310,00** | **10716200,00** | **149816223,32** | **6978162,66** | **23971298,83** | **48399643,90** | **70467117,93** | **0,00** | **1533836673,32** | **х** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Срок исполнения мероприятия в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 4346-р перенесен на 1 июля 2023 года.».

Таблица 2.1

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**объектов здравоохранения, планируемых к капитальному ремонту в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике   
(средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 г. № 2746-р)**

| №  п/п | Наименование юридического лица | Наименование объекта | Адрес объекта | Планируемое мероприятие | Износ, % | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь планируемого объекта, кв.м | Мощность планируемого объекта | Единица измерения мощности планируемого объекта | Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капитальный ремонт) | Планируемая стоимость работ (консолидированный бюджет), рублей | Консолидированный бюджет, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (федеральный бюджет), рублей | Федеральный бюджет, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (республиканский бюджет Чувашской Республики), рублей | Республиканский бюджет Чувашской Республики, в том числе по годам: | | | | | Планируемая стоимость работ (республиканский бюджет Чувашской Республики), рублей | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы республиканского бюджета Чувашской Республики в части мероприятий по строительству (реконструкции), в том числе по годам: | | | | | Общий объём финансирования объекта, рублей | Запланированный год завершения мероприятия по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, пгт Ибреси, ул.Свердлова, д.8 | комплексный капитальный ремонт | 65,0 | 1506 | 121,0 | 25 | посещений в смену |  | 10382270,00 | 0,00 | 10382270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10148398,64 | 0,00 | 10148398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233871,36 | 0,00 | 233871,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10382270,00 | 2022 |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарская городская больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | отделение врача общей практики (семейного врача) | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Речная, д.6 | комплексный капитальный ремонт | 43,0 | 22378 | 532,6 | 200 | посещений в смену |  | 12785810,00 | 0,00 | 12785810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12497796,41 | 0,00 | 12497796,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288013,59 | 0,00 | 288013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615659,82 | 0,00 | 0,00 | 615659,82 | 0,00 | 0,00 | 13401469,82 | 2022 |
|  | **ИТОГО** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **653,6** | **х** | **х** |  | **23168080,00** | **0,00** | **23168080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22646195,05** | **0,00** | **22646195,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **521884,95** | **0,00** | **521884,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **615659,82** | **0,00** | **0,00** | **615659,82** | **0,00** | **0,00** | **23783739,82** | **х».** |

1. Таблицы 2–4 приложения № 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

**Перечень транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских организациях,   
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение  (полное наименование) | ИНН | Наименование структурного подразделения, использующего транспортное средство | Условия оказания медицинской помощи структурного подразделения | Тип транспортного средства | Транспортное средство, планируемое к приобретению в соответствующем году, единиц | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2101002713 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2102001991 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Батыревская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2103003215 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2104002292 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2105002312 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Гри- горьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2106005370 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Козловская центральная районная больница им. И.Е. Ви- ноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2107000350 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Комсомольская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2108001099 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Красночетайская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2110001265 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2111000810 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2112001292 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2114001650 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Цивильская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2115002537 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2116430101 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2117001137 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики\* | 2125008440 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2119002520 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2120000768 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Янтиковская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2121001186 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики\*\* | 2130115126 | Поликлиника | амбулаторно | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **х** | **х** | **х** | **х** | **44** | **48** | **42** | **0** | **0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Оказывает в том числе медицинскую помощь сельскому населению Шумерлинского и Порецкого муниципальных округов.

\*\* Оказывает в том числе медицинскую помощь сельскому населению Красноармейского муниципального округа.

Таблица 3

**Сводный перечень автотранспорта, планируемого к замене**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автотранспорта | Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего  2021̶ 2025 |
| 1. | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 4

**Сводный перечень автотранспорта планируемого к приобретению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автотранспорта | Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего  2021̶ 2025 |
| 1. | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 44\* | 48 | 42 | 0 | 0 | 134 |
|  | **ИТОГО** | **44** | **48** | **42** | **0** | **0** | **134** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Включая автомобили, закупаемые в 2020 году за счет бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного фонда Правительства Российской Федерации (во исполнение пункта 3 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 18 ноября 2020 г. № ТГ-П12-14893кв).».

1. Дополнить приложением № 11 к Программе следующего содержания:

«Приложение № 11   
к Программе модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике

**Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, обеспечивающих транспортную доступность медицинских организаций**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование запланированного дорожного мероприятия | Мощность объекта, км (протяженность дороги) | Стоимость мероприятия, млн рублей | Наименование запланированного мероприятия, реализуемого в рамках Программы | Объект здравоохранения, к которому обеспечивается подъезд, и адрес объекта | Предусмотренное финансирование, млн рублей | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | д. Долгий Остров | Строительство автомобильных дорог в д. Долгий Остров (1 этап) | 2,59 | 126,90 | новое строительство | врачебная амбулатория (Чувашская Республика, д.Долгий Остров, ул.Колхозная, д.52) | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2. | д. Новые Шальтямы | Строительство автомобильной дороги д. Новые Шальтямы - д. Новые Бюрженеры Канашского района Чувашской Республики (1 этап) | 4,05 | 210,90 | строительство взамен существующего | фельдшерско-акушерский пункт (Чувашская Республика, д.Новые Шальтямы) | 0,00 | 0,00 | 25,60 |
| 3. | с. Моргауши | Капитальный ремонт автомобильной дороги Моргауши – Тораево – а.д. «Сура», км 16+800 – км 24+020 в Моргаушском и Ядринском районах Чувашской Республики | 3,60 | 195,20 | комплексный капитальный ремонт | поликлиника (Чувашская Республика, с.Моргауши) | 0,00 | 18,62 | 166,64 |
| 4. | с. Аликово | Капитальный ремонт автомобильной дороги Аликово – Старые Атаи – а.д. «Сура» на участке км 15+500 – км 19+115 в Аликовском районе Чувашской Республики | 3,56 | 365,00 | комплексный капитальный ремонт | поликлиника (Чувашская Республика, с.Аликово, ул.Октябрьская, д.12Б) | 0,00 | 16,65 | 348,58 |
| 5. | с. Красноармейское | Капитальный ремонт автомобильной дороги Вурнары − Убеево − Красноармейское на участке км 11+967 − км 20+377 в Вурнарском районе Чувашской Республики | 4,72 | 251,43 | комплексный капитальный ремонт | поликлиника (Чувашская Республика, с.Красноармейское, ул.30 лет Победы, д.7) | 0,00 | 54,23 | 197,20 |
| 6. | с. Калинино | Ремонт (восстановление слоев износа) автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики (в том числе подъезд к с. Яльчики) на участках км 13+529 – км 14+361, км 15+735 – км 16+200, 93870-км 96+970 в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | 27,80 | 270,20 | комплексный капитальный ремонт | отделение врача общей практики (семейного врача) (Чувашская Республика, с.Калинино, ул.Лесная, д.2) | 0,00 | 22,22 | 0,00 |
| 7. | д. Верхнее Аккозино | Реконструкция автомобильной дороги Аликово - Старые Атаи - а.д. «Сура» - д.Верхнее Аккозино - д.Кузнечная на участке км 1+460 - км 3+060 | 1,60 | 112,50 | комплексный капитальный ремонт | фельдшерский пункт (Чувашская Республика, д.Верхнее Аккозино, ул.Мира, д.2) | 0,00 | 86,75 | 6,59 |
|  | **ИТОГО** | **х** | **47,92** | **1532,13** | **х** | **х** | **0,00** | **198,47** | **749,61** |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Протяженность автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную доступность организаций первичного звена здравоохранения, км | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, % | | |
| факт на 01.01.2023 | факт на 01.01.2024 | факт на 01.01.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чувашская Республика | 12223,2 | 34,2% | 37,3% | -». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_