Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от

(приложение № 1)

План мероприятий

по реорганизации автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский дом «Хыпар» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики в форме присоединения к нему автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция газеты «Таван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомление налогового органа о начале процедуры реорганизации автономного учреждения Чувашской Республики «Издательский дом «Хыпар» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее - АУ «Издательский дом «Хыпар») в форме присоединения к нему автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция газеты «Таван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее – АУ «Редакция газеты «Таван Ен») | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | АУ «Издательский дом «Хыпар», АУ «Редакция газеты «Таван Ен» |
| 2. | Уведомление работников АУ «Редакция газеты «Таван Ен» о предстоящей реорганизации учреждения | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | АУ «Редакция газеты «Таван Ен» |
| 3. | Уведомление кредиторов о реорганизации АУ «Издательский дом «Хыпар» в форме присоединения к нему АУ «Редакция газеты «Таван Ен» | в течение 5 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | АУ «Издательский дом «Хыпар», АУ «Редакция газеты «Таван Ен» |
| 4. | Размещение в средствах массовой информации данных о государственной регистрации и уведомления о реорганизации АУ «Издательский дом «Хыпар» в форме присоединения к нему АУ «Редакция газеты «Таван Ен» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | 2 раза с периодичностью 1 раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | АУ «Издательский дом «Хыпар», АУ «Редакция газеты «Таван Ен» |
| 5. | Подготовка и представление в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) проекта изменений в устав АУ «Издательский дом «Хыпар» | в течение 10 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее – Минцифры Чувашии), АУ «Издательский дом «Хыпар» |
| 6. | Согласование изменений, вносимых в устав АУ «Издательский дом «Хыпар», и их утверждение | в течение 30 календарных дней со дня представления проекта изменений | Минэкономразвития Чувашии, МинцифрыЧувашии |
| 7. | Подготовка и представление передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам АУ «Издательский дом «Хыпар», реорганизуемого в форме присоединения к нему АУ «Редакция газеты «Таван Ен» (далее - передаточный акт), на согласование в Минэкономразвития Чувашии | в течение 15 календарных дней со дня выполнения пункта 4 настоящего плана мероприятий | Минцифры Чувашии, АУ «Изда-тельский дом «Хыпар»,  АУ Редакция газеты «Таван Ен» |
| 8. | Согласование передаточного акта, закрепление на праве оперативного управления за АУ «Издательский дом «Хыпар», реорганизованным в форме присоединения к нему АУ «Редакция газеты «Таван Ен» недвижимого и особо ценного движимого имущества согласно приложениям № 2 и 3 к настоящему постановлению | в течение 1 месяца со дня представления документов | Минэкономразвития Чувашии |
| 9. | Утверждение передаточного акта | в течение 3 рабочих дней со дня выполнения пункта 8 настоящего Плана мероприятий | Минцифры Чувашии |
| 10. | Направление изменений, внесенных в устав АУ «Издательский дом «Хыпар», и других документов в налоговые органы для государственной регистрации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений, вносимых в устав АУ «Издательский дом «Хыпар», и передаточного акта | АУ «Изда-тельский дом «Хыпар» |
|  |  |  |  |
| 11. | Представление в Минэкономразвития Чувашии документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений, внесенных в устав АУ «Издательский дом «Хыпар» | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в устав АУ «Издательский дом «Хыпар» | АУ «Изда-тельский дом «Хыпар» |
| 12. | Представление в органы государственной статистики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики и Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии о государственной регистрации изменений, внесенных в устав АУ «Издательский дом «Хыпар» | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в устав АУ «Издательский дом «Хыпар» | АУ «Издательский дом «Хыпар» |
| 13. | Представление в Минэкономразвития Чувашии документов о государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, закрепленные за АУ «Издательский дом «Хыпар», согласно [приложению № 2](consultantplus://offline/ref=E460E0C954A9F1EE7C84999F82F912C0C093602DCF2074AF1E3C2C041B44D2A39B8FDE02855BA3EA51109856EC5A035DE6EF1B956B0D5C0602A904EFx5c3O) к настоящему постановлению | в течение 1 месяца со дня закрепления за АУ «Издательский дом «Хыпар» на праве оперативного управления объектов недвижимого имущества АУ «Издательский дом «Хыпар» | АУ «Издательский дом «Хыпар» |
| 14. | Формирование и утверждение государственного задания учредителя для АУ «Издательский дом «Хыпар» | в течение 1 месяца со дня государственной регистрации изменений, внесенных в устав АУ «Издательский дом «Хыпар» | МинцифрыЧувашии |

